中共泉州师范学院委员会

泉师院委〔2016〕34号

泉州师范学院迎接第十三届省级“文明校园”初评

工作方案

为迎接福建省第十三届“文明校园”初评，根据《中共福建省委教育工委关于组织开展第十三届省级文明校园初评工作的通知》（闽委教思〔2016〕46 号）要求，本着“以评促建、以评促改”原则，特制定本工作方案。

一、组织机构及工作职责

（一）迎评工作领导小组

组  长：游小波 李清彪

副组长：林  伟（常务） 高云程  陈亚兵

成  员：黄江昆 陈少旭 方传安 陈建宁 吴雪萍 王泗水 江文元 胡东红 黄科安 王  锋 谢继存 吴小玲 黄振平 王秀华 傅志雄 苏黎明 吴伟斌 刘玉生 王勇卫 陈晏辉 卢进民 李丽雪 黄联国 蔡英卿 李国清 颜水发 陈一祥 蒋双霖 王宝山 颜  昶 苏国柱 张玉武 曾亚雄

工作职责：在校党委的领导下，全面负责学校第十三届省文明校园初评；总结、部署和指导省级文明校园的迎评工作；检查督促各单位迎评工作开展情况；协调解决迎评工作中的问题；审定通过迎评工作的文件通知和自评报告等重要材料。

（二）迎评工作办公室

主  任：林伟（兼）

副主任：黄江昆 方传安 陈建宁 王泗水 胡东红 谢继存 傅志雄

成  员：林  静 雷宝燕 尤建军 任晓敏 洪礼坤 王晓文

职  责：在文明校园迎评工作领导组的领导下，负责省第十三届文明校园初评的组织实施、检查协调等日常工作；负责检查文明校园初评测评指标各项档案材料，查缺补漏，提出整改意见、督促检查各指标材料；协调、解决迎评过程中存在的问题，及时向领导组汇报并提出建议。

（三）迎评专项工作组

为了明确职责分工，促进迎评活动和迎评工作的顺利开展，根据《福建省高校文明校园测评细则（试行）》要求，成立迎评工作组，组长可再根据工作需要抽调组成人员。工作组主要负责相关活动内容的组织实施及材料的收集、归档。

1、秘书组

组  长：黄江昆 陈建宁

副组长：李山宏 黄国波 潘雅静 黄志梅 陈章益 刘显新

成  员：卓文杰 林伟荦 林国宏 郑  艳 李遵义 王晓文

职  责：负责完成自评报告、分项（一级指标）报告、领导讲话稿、主持词及课件制作。

2、档案组

组  长：王秀华

副组长：赖桂华

成  员：魏国钦 陈奭琛 陈  萌 黄晓宁 陈燕红 徐永祥 苏  楠 王丹娜

职  责：负责全校迎评材料的收集、整理、归档和展示；检查各单位报送的材料。

- 综合组

组  长：谢继存 黄振平

副组长：胡凌松 林蕙琼 张惠典 曾文超 洪少春

成  员：肖文江 万文娴 洪礼坤 蔡晓阳 蔡志荣 吕尚书 吴纾恬

职  责：负责全校设施建设和维护，办公、学习、生活等校园环                境的卫生保洁和美化工作等；负责考评组的联络、接待工作。

（四）二级单位工作组

各二级学院、各部门相应成立迎评工作领导小组，负责本单位迎评工作的组织与实施。

二、日程安排

迎评工作分三个阶段进行：

(一)宣传发动阶段（12月13日——12月21日）

主要任务：

1、制定《泉州师院迎接第十三届省级“文明校园”初评工作方案》；

2、成立文明校园迎评组织机构，制定各组织机构工作职责；

3、对照《福建省高校文明校园测评细则（试行）》进行任务分解，印发《任务分解表》，明确责任部门；

4、召开学校会议，部署迎评工作；

5、各专项工作组根据工作职责，制定具体工作计划，抓好落实；

6、悬挂横幅标语、海报，在校广播台、校报、校园网上开设专栏进行宣传和跟踪报道，编印工作简报；

7、编印迎评工作宣传手册。

(二)迎评准备阶段（12月21日——12月31日）

主要任务：

1、各单位根据《任务分解表》，搜集和整理2015年以来的文明校园迎评工作材料；

2、收集各单位报送资料，建立学校迎评档案；

3、完成学校自评报告、分项报告，各单位撰写年度迎评工作总结；

4、制定接受评估工作细案，做好各项迎评工作；

5、做好师生员工的教育培训工作；

6、开展校园环境美化、治理与保洁。

(三)接受评估阶段（1月1日——1月10日）

主要任务：做好联络、会务工作，接受省评估组考评。

三、工作要求

（一）加强领导，形成合力。各单位要在校党委和迎评工作领导组的统一领导下，充分认识本届“文明校园”迎评工作对我校建设发展的重要意义，把文明迎评工作列入重要议事日程，成立相应的组织领导和工作机构，认真制定迎评工作方案，切实抓好落实。

（二）广泛宣传，深入发动。各单位要根据迎评工作的部署和要求，广泛宣传发动，组织师生认真学习《福建省高校文明校园测评细则（试行）》等文件，统一思想，提高认识。校报、广播、校园网、校园手机报、宣传栏等宣传媒体要开设专栏进行专题报道，大力宣传迎评活动中好的经验和做法，在全校形成人人参与迎评、人人关心迎评的浓厚氛围。

（三）明确责任，狠抓落实。各单位主要领导、各专项工作组负责人要切实履行职责，担负起第一责任人的责任。按照《任务分解表》进一步明确职责分工，量化细化工作任务，做到人人有责任，事事有人管，确保每项工作落到实处。逐项进行对照检查，针对存在的薄弱环节，采取措施切实做好整改工作。

（四）突出亮点，提炼特色。各单位、各部门要在认真开展迎评工作的基础上，全面完整地做好迎评材料的搜集、整理和建档工作。要认真总结经验，挖掘本单位迎评特色，突出工作亮点，努力形成迎评品牌，力争获得第十三届省级文明校园荣誉称号。

中共泉州师范学院委员会

2016年12月26日

抄送：福建省委教育工委，泉州市委教育工委，校领导。

泉州师范学院党委办公室            2016年12月26日印发