泉州师范学院文件

泉师综〔2017〕1号

关于印发《泉州师范学院2017年迎接

国家卫生城市复审工作方案》的通知

各单位：

为迎接国家卫生城市复审，切实抓好我校创卫复审迎检各项任务的落实，现将《泉州师范学院2017年迎接国家卫生城市复审工作方案》印发给你们，请遵照执行。

附件：泉州师范学院2017年迎接国家卫生城市复审工作方

案

泉州师范学院

2017年3月31日

泉州师范学院办公室                      2017年3月31日印发

附件：

泉州师范学院2017年迎接国家卫生城市复审工作方案

为迎接国家卫生城市复审，切实抓好我校创卫复审迎检各项任务的落实，特制定本工作方案。

一、泉州师范学院卫生管理工作领导组

总督导：朱世泽

组  长：屈广清

副组长：高云程  林  伟  王  珊  陈亚兵  邱银富  杨晓翔

成  员：黄江昆  陈少旭  方传安  陈建宁  吴雪萍  王泗水

江文元  许琦红  胡东红  张惠典  王  锋  戴聪杰

林健全  谢继存  吴小玲  黄振平  王秀华  傅志雄

官明悬  苏黎明  吴伟斌  李志伟  谢  英  王勇卫

刘义圣  刘玉生  杨惠山  陈晏辉  陈明玉  卢进民

李丽雪  谢传生  黄联国  李子蓉  袁俊生  袁建军

蔡英卿  颜水发  许旭红  邱夷平  李建成  陈一祥

王丹丹  蒋双霖  王宝山  黄文中  许月云  颜  昶

曾文章  苏国柱  陈秋燕  张玉武  林文琛

领导组下设办公室、督导检查组、宣传健教组、交通管理组、卫生组、环境设施建设组、食品卫生安全组，具体对接各项工作安排。各组成员根据工作需要抽调人员组成。

（一）办公室：

主  任：陈亚兵

副主任：黄江昆 谢继存 吴雪萍

职  责：全面负责国家卫生城市复审迎检工作；制定工作方案，部署和指导迎检工作；检查督促各单位迎检工作开展情况；协调、解决迎检过程中存在的问题，及时向领导组汇报并提出建议。审定通过迎检相关文件通知，做好迎检材料准备工作。

（二）督导检查组

挂钩领导：高云程

组    长：陈少旭 方传安 江文元 王秀华

副 组 长：胡凌松 张惠典 黄志梅

职    责：负责学校创卫复审工作进展情况检查督促，协调处理复审工作中存在的问题，把复审任务的落实列入学校重点督办项目，开展定期与不定期巡查，对行动迟缓、工作不落实和脏、乱、差等问题突出的单位，及时进行通报，并按照相关规定对相关责任单位、责任人进行处理。实施问责问效，把复审工作列入年度机关绩效考核和二级学院年终绩效考评内容。

（三）宣传健教组

挂钩领导：林  伟

组    长：陈建宁 王泗水 傅志雄 许琦红

副 组 长：黄国波 林惠琼 刘显新

职    责：根据《国家卫生城市标准》要求，做好创卫复审工作的宣传发动、舆论监督、文明卫生意识标准、全民健身活动等健教工作，开展健康教育和健康促进活动，形成良好的工作氛围。在主要学校新闻媒体设立创卫专题或专栏，加强舆论引导，培育、宣传先进典型，曝光存在的问题，引导全校师生积极参与创卫复审活动。

（四）交通管理组

挂钩领导：邱银富

组    长：黄振平 官明悬

职    责：根据《国家卫生城市标准》要求，做好校园车辆交通秩序管理，负责校园安全保卫工作。

（五）卫生组

挂钩领导：王 珊

组    长：谢继存 胡东红 张惠典

副 组 长：陈章益 余燕忠

职    责：根据《国家卫生城市标准》要求，做好学校爱国卫生组织管理、饮用水卫生、公共场所卫生、疾病防治、职业病防治和病媒生物防治等工作，深入开展禁烟、控烟宣传活动，禁止烟草广告。

（六）环境设施建设组

挂钩领导：陈亚兵

组    长：谢继存 张惠典 王锋

副 组 长：曾文超 黄志梅 余燕忠

职    责：根据《国家卫生城市标准》要求，做好学校卫生基础设施和配套设施建设，美化亮化工程及标准要求的建设项目，以及建筑工地的建设管理工作；负责全校设施建设和维护，办公、学习、生活等校园环境的整治、美化和卫生保洁等工作；加强校园生态建设，合理利用资源，节能减排；加强校园环境保护，严格危险废弃物处理管理。

（七）食品卫生安全组

挂钩领导：杨晓翔

组    长：林健全 吴小玲 戴聪杰

副 组 长：曾文超 苏天恩 黄鸿艺

职    责：根据《国家卫生城市标准》要求，做好学校食堂、浅水湾创业园、超市等规范监督管理和食品卫生安全监督管理。

（八）二级单位工作机构

各二级学院成立卫生管理工作领导小组和工作机构，负责本单位创卫复审迎检各项任务；各部门也要确定一名领导和工作人员，负责本部门创卫复审迎检各项任务。

二、具体迎检安排

（一）准备启动阶段（2017年3月）

主要任务：

1.各单位安排相关工作人员负责迎检准备工作；

2.制定国家卫生城市复审迎检工作方案，分解细化考核指标任务，逐项落实牵头负责单位和配合协助单位；向市爱卫办汇报工作、接受指导。

3.成立各级卫生管理工作领导组；对照《国家卫生城市标准》制订工作计划，查找薄弱环节和存在问题，部署相关整改工作。

4.按照《国家卫生城市标准》关于爱国卫生组织管理、健康教育和健康促进、市容环境卫生、环境保护、重点场所卫生、食品和生活饮用水安全、公共卫生与医疗服务、病媒生物预防控制等八大项指标的具体内容要求，做好备查资料的收集整理工作。

（二）组织实施阶段（2017年3月下旬）

主要任务：

1.召开全校国家卫生城市复审迎检工作动员大会，由校党委朱世泽书记主持，陈亚兵副校长传达市创卫复审工作会议精神，屈广清校长作工作部署。

2.通过媒体和微博、微信、校园网等公共平台加强创卫复审迎检工作宣传，鼓励师生参与创卫工作。学校醒目位置要设置创卫宣传广告，营造浓厚的迎检氛围。

3.有关单位完成八大项指标要求的各项具体工作，对照标准完成自查，基本达到省、市爱卫会检查的要求，校爱卫办做好国家、省、市爱卫办的对接和材料上报工作。

4.八大项指标的资料收集整理和汇报材料起草工作，具体由迎检办公室负责。

5.根据学校要求，做好对应情况及相关资料整理。

6.相关部门单位根据《泉州师范学院2017年迎检国家卫生城市复审工作任务分解表》的要求，明确目标任务及职责分工并认真抓好落实。

7.发动师生参与创卫巩固工作，同时开展春季灭鼠、春夏生物防制、大众健康教育等活动。

8.负责收集整理2013年以来本单位创卫相关材料，分年度分项目建档。

9.迎接省爱卫办的复审评估。

（三）整改提高迎检阶段（2017年4-12月）

1.根据省爱卫办复审评估反馈意见，全面开展查漏补缺工作，认真落实整改。

2.进一步建立健全学校创卫工作长效管理机制，落实各项长效管理措施，迎接全国爱卫办的暗访复审。

三、保障措施

（一）加强领导，健全组织

成立“泉州师范学院卫生管理工作领导组”，下设办公室。各二级学院要成立相应机构，加强对学院创卫复审迎检工作的组织领导、协调和实施；按照《国家卫生城市标准》要求，相应设立工作职能组，并指定牵头人；各职能组应明确一名联络员，负责工作联络、数据上报和信息交流等工作。

（二）完善政策，保障经费

进一步健全学校卫生管理工作机构，充实工作人员，保障工作投入经费，切实做好学校的爱国卫生工作。财务处要把国家卫生城市复审迎检工作经费纳入财政预算。各责任单位根据《国家卫生城市标准》，加大经费投入，部门工作经费应向复审必查项目倾斜和优先安排。

（三）强化整治，提升水平

开展综合整治，重点开展校园保洁、卫生死角、交通综合管理、餐饮安全等卫生管理、占道经营乱摆摊设点、乱停放车辆、张贴和涂写小广告、乱扔垃圾随地吐痰等专项整治，提高学校综合管理水平。

（四）加强宣传，营造氛围

各单位要广泛深入宣传发动，组织干部职工全力以赴做好复审迎检工作，同时组织、教育动员师生积极参与复审迎检活动。宣传部要充分发挥舆论宣传优势，制定宣传计划，设立创建专栏，校报、广播、校园网、校园手机报、宣传栏等宣传媒体要开设专栏进行专题报道，为复审迎检工作大造声势、营造氛围。

附件：泉州师范学院2017年迎接国家卫生城市复审工作任务分

解表