泉州师范学院督查工作暂行规定（修订稿）

督查工作是推动工作落实的重要手段，是党政管理系统工作的重要环节，是机关工作作风和工作艺术的重要体现。为推动学校重大决策、重要工作部署和校领导交办的各项工作落到实处，促进机关工作作风进一步转变，切实提高工作效率和质量，进一步加强督查工作，实现督查工作的制度化、规范化和科学化。根据校党委、校行政有关督查工作的指示精神和我校的实际情况，特制定本规则。

一、督查工作原则
    1、坚持实事求是原则。认真贯彻党的路线、方针、政策，严格执行国家的法律法规，全面、客观、准确地反映情况，督促落实。防止以偏概全，杜绝弄虚作假。

2、坚持围绕中心、服务大局的原则。紧紧围绕学校育人的根本任务和教学中心工作，围绕学校工作大局和各个时期的工作重点而开展。

3、坚持领导授权原则。实行不包办、不越权的做法，未经领导授权，不直接处理职责范围以外的具体问题，不代替职能部门行使职权。

二、督查工作机构及督查方式

1、学校办公室是承担督查工作的综合办事机构，与其它业务职能部门协作开展工作。

2、学校办公室主任全面负责和统筹协调校党委和行政决策事项落实情况的督促、检查，学校办公室根据督查的制度和程序开展具体的督查工作。

3、其它各业务职能部门应密切配合学校办公室，共同做好督查工作。对于校党委会议和院长办公会议或校领导直接下达到业务职能部门办理的事项，实行谁行文办事谁督查的做法，要做到任务明确，责任到人，讲求效率。

4、对日常需要落实和办理的事项，采取发督查督办通知书、电话催促等方式进行监督。对重大或紧急督查事项，要指派专人，重点落实。对质量要求高，内容较为复杂的事项，学校办公室应报请分管领导，会同有关承办部门进行实地督查落实。对有连续性特点、完成时间长的重大工作事项，应对各个工作环节实施阶段性督查，并对全过程进行跟踪督查。

三、督查工作的重点与范围

1、党委会和校长办公会等会议议定事项；

2、校领导批示或交办的工作事项；

3、学校年度主要工作的完成情况；

4、学校上级机关、领导批件的办理、落实情况。

四、督查程序

1、拟办。学校办公室综合督查科在接到督查的事项后，要及时形成规范的文字材料，提出拟办意见。拟办意见包括承办单位（牵头单位、协办单位）、承办时限和工作要求等。对重大和复杂事项，在提出初步拟办意见后，应征求有关方面的意见。对突发事件和热点问题可现场督查督办。

2、立项。拟办意见报相关院领导批准后，开始立项催办。立项原则上一事一项，重大决策或重要工作部署则以一个部署、一个决策为单位立项。

3、交办。学校办公室综合督查科根据校领导的批示，以书面形式（督查督办通知书）把督查事项交承办或落实单位办理，做到任务量化、时限具体化、责任明确化。凡涉及到若干职能部门的，以一个部门为主办理，协办部门要积极配合。

4、催办、查办。为及时了解督查事项的办理情况，学校办公室综合督查科每周向承办部门了解督查事项完成情况，同时积极协调承办部门解决工作中遇到的困难。

5、办结。承办单位应及时向学校办公室综合督查科回复办理情况。办公室综合督查科要对承办单位的回复情况进行检查，对不符合交办要求的，退回承办单位补办或重办；对符合交办要求的，呈报校领导阅知后，及时通知有关部门及当事人，并做好材料立卷归档工作。

6、公布。学校办公室将根据具体情况编发《督查通报》，定期公布督查督办结果。

五、督查工作制度

1、责任制度。根据分流督办、综合管理的要求，督促检查工作要按照领导负责、分级承办的原则，实行分级负责制。通过建立全方位的督促检查工作管理体系，做到一级抓一级，层层明确职责；做到件件有人负责，事事有部门承办。凡需要由几个部门共同承办的事项，要明确牵头单位和负责人，以免出现工作上的"空档"。一般情况下，学校办公室不独立承办具体督查事项，应根据领导批示精神和督办件内容，转送有关部门办理。但对那些机密性较强，不应扩散的；时间要求紧，来不及转办的；问题复杂、涉及面较广、工作难度大、且不易确定转办单位的，将由主管领导或经校党政领导授权，由校办公室协调或直接处理。在督促检查工作的管理方面，办公室主任为第一责任人；各基层单位和职能部门主要负责人为督查事项的第一承办责任人。

2、检查制度。在抓落实的过程中，各级领导都要根据不同的工作内容，运用不同的形式，对下级贯彻落实的情况进行检查，并根据实际需要，对上级领导和学校的重要会议、工作部署在贯彻落实中遇到的问题进行调研，及时将有关情况反馈给学校党政领导。
    3、报告制度。督查督办通知书下达后，各牵头部门要每周向学校报告一次工作进度和落实情况。

4、通报制度。对各单位落实上级重大决策、重要工作部署以及重要批示的办理情况，在一定范围内进行通报，并纳入效能建设评估体系和对各单位和单位负责人干部年度工作考核之中，同时，对督查工作开展不利、敷衍塞责、没有完成督查任务的单位，予以通报批评；对顶着不办、弄虚作假、失职渎职的有关人员，给予必要的纪律处分。

六、督查注意事项

1、督查工作要严格按照督查时限和质量要求，务求实效，做到件件有结果、事事有回音。
    2、督查工作实行领导责任制，各单位对学校下达的督查事项要认真研究部署，并对督查结果负责。
    3、督查工作人员应努力提高自身的思想和业务素质，应立足服务，掌握政策，实事求是，公道正派。对会议决定交办的事项不宜公开或暂时不宜公开的，要严格遵守保密规定。

泉州师范学院办公室

二0一0年九月十七日

督查督办通知书

NO：

| 牵头部门 |  | 负责人 |  | 完成时限 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 配合部门 |  |  |  |  |  |
| 督查内容 |  |  |  |  |  |
| 本周工作开展情况 |  |  |  |  |  |
| 工作中存在的困难和问题 |  |  |  |  |  |
| 下周工作安排 |  |  |  |  |  |

注：每周五下午四点前报学校办公室综合督查科。

学校办公室

年    月   日