后勤〔2018〕4号

关于成立后勤管理处2018年迎新工作组的通知

各科室：

根据学校的工作安排，2018级新生将于9月8日报到。为了做好迎新生的后勤保障工作，经研究，决定成立后勤管理处迎新工作组。其组成人员及有关事项通知如下：

一、迎新工作领导组

组  长：谢继存

副组长：陈章益、曾文超

成  员：李遵义、洪礼坤、黄国川、黄丽明、陈宜、

吕尚书、林晖

二、各组人员及分工

(一)秘书组

组 长：谢继存

成 员：李遵义、庄月珠、郑少君

负责总体协调、工作任务分解等。

(二)车站新生接送组

组 长：陈章益

成 员：林晖、陈继钊、 郭行圣、肖奕慢

负责协调迎新车辆安排及车站迎新等工作，具体工作详见任务分解表。

(三)后勤保障组

组 长：曾文超

成 员：洪礼坤、陈宜、吕尚书、庄文彪、黄硕峰、李弘杰

翁瑛碧

负责迎新生后勤服务保障工作，具体工作详见任务分解表。

请各科室按照任务分解表有关要求，切实做好新生入学报到的后勤保障工作。

附件：9月8日迎新工作任务分解表

后勤管理处

2018年9月3日

后勤管理处办公室                  2018年9月3日印发

附 件：

9月8日迎新工作任务分解表

| 序号 | 内 容 | 负责部门 | 项目 落实人 | 配合部门 | 完成时间 | 负责人 | 总负责 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 后勤迎新工作具体方案 | 综合科 | 李遵义 庄月珠 |  | 9月5日 | 陈章益 | 谢 继 存 |
| 2 | 协调学校车辆及迎接新生所需车辆事宜 | 综合科 | 林晖 陈继钊 郭行圣 肖奕慢 |  | 9月5日 |  |  |
| 3 | 车站接待工作及人员安排：后管处负责带领保卫干部、保安、师生（物信学院1名辅导员、20名学生干部；化工学院1名辅导员、20名学生干部；海食学院1名辅导员、20名学生干部）前往新车站、客运中心站、动车站等接回新生。 （8：00到各迎新点接待新生） |  |  | 保卫处 物信学院 化工学院 海食学院 | 9月7日 |  |  |
| 4 | 接站标志牌制作（包括欢迎牌、横幅、标志牌） |  |  |  | 9月7日 |  |  |
| 5 | 东海校区：安排医疗所医生在荣茂综合楼设立临时值班点 诗山校区：安排医疗所医生迎新处设立临时值班点 | 医疗所 | 黄丽明 |  | 9月6日 |  |  |
| 序号 | 内 容 | 负责部门 | 项目 落实人 | 配合部门 | 完成时间 | 负责人 | 总负责 |
| 6 | 东海校区 各学院咨询处：荣茂综合楼大厅（各二级学院青年志愿者） 研究生处：艺术楼E栋门厅、俊秀文学院 文学与传播学院： 俊秀文学院东楼 数学与计算机科学学院： 理工教学楼209会议室 物理与信息工程学院： 理工教学楼二楼218 外国语学院： 俊秀文学院西楼二楼大厅 资源与环境科学学院： 邱天生实验楼一楼门厅 海洋与食品学院 宝龙实验楼一楼门厅 化工与材料学院： 邱季端实验楼一楼门厅 纺织与服装学院 王爱约实验七楼会议室 陈守仁商学院： 陈守仁工商信息大楼一楼门厅 教育科学学院： 特教大楼四楼408-410 音乐与舞蹈学院 艺术楼E幢门厅 美术与设计学院： 美术大楼二楼门厅 体育学院： 陈伟利体育馆二楼 应用科技学院（航海学院）：理工楼二楼办公室 | 综合科 管理科 | 李遵义 洪礼坤 翁瑛碧 李弘杰 庄文彪 | 各二级学院 | 9月7日 上午9：00完成 | 曾文超 | 谢 继 存 |
| 7 | 配合新生住宿及提前到校生住宿安排 | 管理科 | 吕尚书 | 学生处 各二级学院 | 9月7日 上午9：00完成 |  |  |
| 8 | 荣茂综合楼大厅统一摆放桌椅 | 管理科 | 洪礼坤 庄文彪 |  |  |  |  |
| 9 | 荣茂综合楼大厅设立解暑茶水处 （茶水2桶、开水2桶、一次性杯子） | 饮食服务中心 管理科 | 陈宜 翁瑛碧 |  |  |  |  |
| 10 | 校园环境卫生保洁 | 管理科 | 吕尚书 黄硕峰 |  |  |  |  |
| 备 注 | 1、各相关科室要将工作任务落实到人，各负其责，按时间要求确保各项工作按时完成。 2、桌椅安排（具体数量）请与相关部门事前做好联系。 3、往车站车辆安排及接待工作人员请与保卫处、物信学院、化工学院、海食学院提前联系，落实名单。 |  |  |  |  |  |  |