市级财政项目支出绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

项目由泉州师范学院承担，泉州师范学院位于泉州市丰泽区东海大街，是以全日制本科教育为主，发展研究生教育，提供继续教育与培训，培养经济、社会 发展需要的应用型高级人才和基础教育师资；从事自然科学与工程技术、人文艺术与社会科学研究；开展技术开发、成果转化、决策咨询、对外合作与交流等社会服务；传承与发展优秀文化为宗旨和业务范围的事业单位，下设18个二级学院、6个党委部门、10个行政部门、5个辅助单位及3个群众社团。学校正朝着第二次党代会提出的“建设开放型有特色高水平的新型地方大学，力争早日复名泉州大学”奋斗目标迈进。

（二）项目绩效目标情况

1.项目的基本情况

项目立项依据为《泉州师范学院学科建设与发展规划（2015—2019年）》和《泉州师范学院建设目标管理责任书（2015—2017年）》，同时结合了2015年市级财政专项资金使用情况。2016年市级财政专项资金5000万元主要用于专业群建设、人才队伍建设、校园信息化建设、本科教学审核评估等项目。

2.项目申报的可行性、必要性及其论证过程

泉州市委、市政府历年来高度重视泉州师范学院的建设发展，不断加大对学校的建设投入。2013年起至今，市财政每年投入专项建设资金。几年来，在学科建设、专业建设、科研平台建设等方面取得一定效果，管理体制日趋完善，办学实力得到提升。

3.项目绩效总目标及阶段性目标情况

项目经费总额5000万元，按期全部投入建设当中，积极开展项目建设。学校将不断增强社会服务能力，服务地方经济发展方式转变和产业转型升级，推进优势学科与省部级以上重点学科、大中型企业、科研院所、地方政府的深入融合，创造出良好的经济、政治和社会效益。同时着力提升办学实力，力争达到大学设置标准：获批硕士学位授予单位；通过本科教学工作审核评估；建设5个服务泉州产业转型升级的应用型学科、工学类学科，3个左右代表学校办学水平和特色的省级重点学科；新增2-3个省部级以上重点实验室；年度科研经费达到3000万元，省部级以上科研成果奖取得新进展；新增2-3名闽江学者；完成学校二期建设用地征用工作，拓展办学空间。

二、项目实施基本情况

（一）项目的组织管理情况

项目绩效目标设定明确，有确切的量化指标，绩效目标执行较到位，基本能达到预期效果。制定《泉州师范学院财政专项资金绩效目标评价实施办法》，建立和完善可持续发展的资金投入机制和管理机制。项目资料齐全并能及时归档，单位人员配备合理、支撑条件好，能为项目实施提供良好的保障。

（二）项目财务管理状况

项目总投入5000万元，资金到位率100%，实际支出金额2103.07万元，支出实现率42.06%，由于一些专项设备处于政府采购阶段尚未实际付款，专项资金还在继续使用过程中，但执行情况良好。资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法，同时会计核算资料完整且入账及时。

三、项目绩效目标分析

（一）项目评价工作情况

专项资金绩效目标评价，选取绩效目标管理情况、组织管理情况、资金管理情况、项目产出与效果情况作为绩效评价指标，运用成本效益分析法与公众评判法相结合的绩效评价方法，综合分析评价，填报评价表格，撰写评价报告，及时、完整地报送评价材料。

学校组织相关专家进行现场勘验，听取资金使用情况汇报，分析评价材料，对专项资金绩效目标评价的客观性、科学性和规范性进行评审，形成评审意见，针对存在的问题，提出改进意见，进一步加强管理	。

（二）项目绩效目标完成情况

项目绩效目标完成情况良好。建设音乐与舞蹈学、生物学、中国语言文学3个代表学校办学水平和特色的省级重点学科，顺利通过省级验收；建设化学工程与技术、电子科学与技术、计算机科学与技术、管理科学与工程、应用经济学等5个服务泉州产业转型升级的应用型学科、工学类学科；新增省级教学改革项目6项，学生在各类赛事中获省级以上奖项逾150项，2016届毕业生目前就业率达到90%以上；新增国家、部委级科研项目17项，新增省部级成果奖励5项、发明专利9项；出版学术著作15部，SCI、EI、SSCI、CSCD、ISTP等收录的学术论文223篇；年度获批各级各类科研经费1480万元，专任教师人均科研经费1.58万元；1个省级科研平台通过验收；在科技服务、决策咨询、协同创新和文化传承创新等方面取得较大成效；引进（内培）高层次人才（含博士）38名，新增闽江学者特聘（讲座）教授13名，桐江学者特聘教授5名；引进国家“千人计划”专家2名，市“海纳百川”高端人才15名；实现已有业务系统数据共享，建设稳定、安全的数据中心。

（三）项目绩效分析

专项资金的支出不仅在产出的数量与质量上体现绩效成果，而且项目的实施还带来了良好的经济效益、社会效益，在可持续影响性、服务对象满意度方面也达到绩效目标要求。

在人才培养方面，学校充分利用市级财政专项资金，改善已有专业实验条件，满足学校迎接教育部本科教学工作审核评估教学设备需求；支持新增工学专业实验室建设，满足制药工程、海洋技术、纺织工程、金融工程和物联网工程等相关产业的人才培养需求，提高大学生解决实际问题的实践能力和创新创业能力，对接地方主导产业、新兴产业和现代服务业，为地方经济社会发展提供人才保证和智力支持。

在科技服务方面，学校组织相关学院教师到晋江、石狮和南安等地走访企业，了解、收集企业技术需求，推广科技成果；58周年校庆期间，组织学校相关二级学院与25家企事业签订产学研合作协议；与福建省创新环境检测有限公司合作成立泉州师院-创新环保联合分析检测中心；与石狮市青年商会共建产学研工作站；与金鹿集团共建“国家千人计划”校企联合博士工作站等。不断加强学校产学研合作广度和深度。

在决策咨询方面，学校为福建省东协橡塑实业有限公司等50家政府部门、企事业单位提供技术服务和咨询服务，获得横向经费374万元；《“十三五”期间福建省全民健身实施计划（2016-2020）》于2016年省政府第71次常务会议审议通过，并于2016年10月15日由省政府正式颁布实施（闽政[2016]43号）；《泉州市文化创意产业转型升级路线图》在泉州市政府第89次常务会议暨第93次市长办公会上获得肯定；《蓝皮书——泉州经济社会发展报告（2016）》，这是泉州市第一本出版的蓝皮书，并获市长批示；《福建永春东山颜氏族谱》（整套25卷）作为“南洋华裔族群寻根谒祖综合服务平台”数字化的重要组成部分，在马来西亚马六甲举行的“根脉寻踪——泉州百个家族移民马来西亚族谱展”进行展示，为华侨华人了解祖先家族历史、寻根谒祖提供服务。

在协同创新方面，我校牵头组织的“南音文化传承与发展协同创新中心”在中期绩效评估中成绩优秀并获得省教育厅奖励经费100万元，这是我省唯一一个由省属高校牵头组织的省级“2011协同创新中心” 获得奖励。依托福建省2011协同创新中心——南音文化传承与发展协同创新中心和智能计算与信息处理福建省高等学校重点实验室进行学科交叉研究，成功开发南音工乂谱打谱软件，对南音文化的传承与传播具有十分重要的意义。

在文化传承创新方面，学校闽南文化教育示范基地入选首批福建省高校中华优秀传统文化教育示范基地名单。林华东教授主编的《闽南文化学术年鉴（2013-2014）》在中国社会科学出版社出版发行。蔡永辉教授赴美国进行交流，推介其画笔下的“惠女阿芳”。美术与设计学院学子结合泉州闽南特色，融合体育运动元素与闽南文化元素，在校内操场围墙上手绘了300米文化墙。

在校园信息化建设方面，实现已有业务系统数据共享，建设稳定、安全的数据中心，校园信息化水平进一步提升。

在服务对象满意度方面，学生生源质量不断提升，师范类录取分数排名省内同类院校首位，非师类录取分数排名省内同类院校前列。社会声誉良好，在省内同类高校中考生和家长关注排名前列，用人单位满意度持续提升，学校综合排名提升。

同时，学校建立并完善可持续发展的资金投入机制和管理机制，制定《泉州师范学院财政专项资金绩效目标评价实施办法》。

（四）项目实施的经验、存在的问题和改进措施

1.项目实施过程中存在的问题

(1)项目经费使用过程中，大部分经费用于购置专项设备，但是政府采购周期较长，当季项目经费支出比例较低；

(2)学校内部运行管理机制有待进一步完善。

(3)近两年来学校加大力度引进高层次人才（国家“千人计划”专家、闽江学者等），但是关于高层次人才家属的配套安置问题（配偶就业、子女入学等优惠政策）一直得不到很好的解决。

2.下一步改进工作的意见和建议

(1)加强与政府采购部门的沟通联系，提高政府采购效率，提高进口设备中标后的预付比例，同时希望能提高高校在物资采购方面的自主权；

(2)加强项目经费使用管理与监督，加快项目整合推进，抓紧资金使用；

(3)按照项目绩效目标值，推进相关工作开展，发挥经费使用效益；

(4)健全学校内部管理机制，加强部门间沟通协调，提高工作效率；

(5)希望上级部门重视高层次人才家属配套安置问题，提供更好的优惠政策，使其能更好地为学校学科、科研建设服务。