中共泉州师范学院委员会宣传部

泉师院委宣〔2015〕19号

关于印发《泉州师范学院纪念中国人民抗日  战争暨世界反法西斯战争胜利70周年合唱音乐会活动方案》的通知

- 各单位：

- 为纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年，学校将举办纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年合唱音乐会。现将《活动方案》印发给你们，请按照方案要求，认真组织执行。

- 附件：泉州师范学院纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年合唱音乐会活动方案

中共泉州师范学院委员会宣传部

共青团泉州师范学院委员会

2015年7月20日

抄送： 张舟副书记。

中共泉州师范学院委员会宣传部        2015年7月20日印

- 附件

- 泉州师范学院纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年合唱音乐会活动方案

- 一、组织单位

主办单位：泉州师范学院

- 承办单位：党委宣传部、团委、音乐与舞蹈学院

参与单位：外国语学院、教育科学学院、政治与社会发展学院、体育学院

二、活动主题

铭记历史、珍爱和平、圆梦中华

- 三、活动目的

铭记历史，缅怀先烈，珍视和平，开创未来，在广大师生中弘扬以爱国主义为核心的民族精神，培育和践行社会主义核心价值观，丰富校园文化生活，提升师生艺术修养。

- 四、活动时间

2015年10月15日（初定）

- 五、活动地点

陈祖昌礼堂

- 六、参加对象

1.指导教师：音乐与舞蹈学院教师、研究生；

2.合唱演员：以2014级为主的部分在校生；

3.领唱、指挥：音乐与舞蹈学院研究生；

4.听众:学校师生代表。

七、分工安排

（一）党委宣传部负责本场音乐会的总体协调，并负责舆论宣传、邀请领导、安排周历、联系场地、摄影等。

（二）团委负责节目组织（含彩排）、主持人（含主持词撰稿）、场务、会场引导、协调服装（道具）、制作节目单、海报、邀请函、舞台布置（含舞美、音响）、横幅等。

（三）学生处负责音乐会听众组织。

（四）保卫处负责现场安保和秩序维持。

（五）音乐与舞蹈学院负责音乐会策划、经费预算申报、艺术指导（含彩排指导）、租赁三角钢琴等。

（六）其他二级学院负责组建合唱队、组织承担曲目的排练、演出等。

（七）后勤服务集团负责场地卫生、舞台设备等。

八、工作进度

| 工作内容 | 时间 | 负责单位 |
| --- | --- | --- |
| 确定各院合唱队的指导教师 | 7月25日前 | 音乐与舞蹈学院 |
| 组建合唱队 | 9月5日前 | 相关二级学院 |
| 启动排练 | 9月7日前 | 团委 相关二级学院 |
| 确定主持人、主持词定稿 | 9月17日前 | 团委 |
| 节目巡查 | 9月21日前 | 导演组 |
| 串排 | 9月30日前 | 团委 音乐与舞蹈学院 |
| 彩排 | 10月13日下午 | 团委 音乐与舞蹈学院 |
| 正式演出 | 10月15日晚上 | 相关单位 |
| 外出巡演 | 待定 |  |

九、活动要求

（一）高度重视，精心组织。各相关单位要高度重视，明确职责，精心组织，密切配合，妥善安排好参演师生的学习、工作和生活，确保参演师生克服困难，以饱满的精神状态全身心投入演出，保证演出的质量和水平。

（二）加强引导，重在育人。各相关单位要围绕立德树人的根本任务，以培养学生高尚的道德情操和良好的审美情趣为目标，正面引领青年的价值追求，广泛动员学生积极参与到活动中，认真组织学生观看演出，成为先进文化的受益者。

（三）加强宣传，扩大影响。各相关单位在组织过程中要加大本场活动的宣传力度，综合运用各种媒体，注重运用微博、微信等新媒体进行全方位宣传，扩大活动在广大师生中的影响。

（四）严格预算，提倡节约。各单位要提倡勤俭节约、反对铺张浪费，充分利用本校资源，严格按照预算安排，认真控制排练、演出的各项费用。

附件：1.组委会成员名单

2.节目单

附件1：

- 泉州师范学院纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年合唱音乐会组委会成员名单

主  任：张  舟

副主任：陈建宁、王泗水、王丹丹、刘显新、黄振平、  曾文超

委  员：蒋双霖、方传安、李丽雪、陈一祥、颜  昶、

陈敏红、黄国波

导  演：陈敏红（兼）

艺术总监：李育强

组委会下设办公室

办公室主任：刘显新（兼）

办公室成员：林伟荦、雷宝燕、吴纾恬、郑进琥、

林琦芳、刘晓莹、刘礼元、戴艺璇、

黄桂程、陈美婧

附件2：

泉州师范学院纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年合唱音乐会节目单

上半场

1.外语学院:《游击队歌》、《松花江上》

2.教科学院:《共青团员之歌》、《春天来到我们的战场》

3.政发学院:《在太行山上》、《五月的鲜花》

4.体育学院:《伏尔加船夫曲》、《啊，朋友再见》

下半场

音乐与舞蹈学院：《黄河大合唱》

1.《黄河船夫曲》（合唱）

2.《黄河颂》（男生独唱）

3.《黄河之水天上来》（配乐诗朗诵）

4.《黄水谣》（合唱）

5.《河边对口曲》（对唱、合唱）

6.《黄河怨》（女生独唱）

7.《保卫黄河》（合唱）

8.《怒吼吧，黄河》（合唱）