“健康使命——2017“卫生应急演练

暨急救知识培训讲座活动方案

一、时间：2017年10月15日全天

二、举办单位：福建医科大学附属第二医院  泉州市公安边防支队  泉州师范学院

三、活动内容：

（一）应急演练：

1．时间：2017年10月15日上午10：30左右

2．地点：东海校区校大门广场、文科B教学楼

3．演练背景：教室突发火灾等事件，学校紧急组织学生疏散。在疏散过程中发生拥挤踩踏事故，多人发生骨折、内脏损伤、晕倒等，福建医科大学附属第二医院联合学校开展现场救援工作。

4．参加对象：师生50名左右（其中模拟伤员若干），具体由学生处负责安排。

（二）急救知识进校园活动（急救知识讲座、技能训练）

1．时间：2017年10月15日下午14：30——16：00

2．地点：中山礼堂三楼学术报告厅

3．主讲人：福建医科大学附属第二医院王耀国

4．参加对象：泉州市公安边防支队医务人员；泉州师院医务室全体人员；辅导员、学生200人。

（三）义诊活动

1．时间：2017年10月15日下午15：00——17：00

2．地点：荣茂综合楼一楼大厅

3．义诊范围：心内科、普外科、胸外科、神经外科、骨科、急诊内外科、心电图、超声科、检验科

4．参加对象：福建医科大学附属第二医院相关科室医生；泉州师院部分师生员工。

五、部门职责：

（一）医大附属二院：负责方案制定、医生安排、应急演练所需物资和救护车辆等的准备及搬运、帐篷搭建等工作。

联系人：柯琦颖，电话：18659552257

（二）学生处：负责组织师生参加应急演练（约需50人左右，其中模拟伤员若干）；组织辅导员和学生参加讲座和培训活动（200人）。

联系人：黄志梅，电话：13599798188

（三）后勤管理处：负责与二院的协调；安排医务室人员参与应急演练和讲座培训；义诊场地的布置；协调医院人员用餐安排；提供茶水。

联系人：陈章益，电话：17750774567

（四）保卫处：负责做好秩序维护和运输物资车辆的引导等。

联系人：蔡晓阳，电话：13959812258

（五）工  会：义诊活动的信息发布等。

联系人：王秀华，电话：13004878788

（六）明德物业：校园环境保洁和清扫，协助做好秩序维护和车辆的引导等。

联系人：吴善城，电话：15805059001