泉州师院2006年迎新工作组分工及新生报到安排

为做好2006级新生（9月9日）迎新工作，校迎新工作领导组专门设置秘书组、宣传组、接待组、报到组、军训组、咨询组、保卫组等七个工作小组，现将各组人员、分工及报到的有关事宜安排如下：

一、各组人员及分工

（一）秘书组

组长：骆利民、黄江昆

成员：杨春惠、傅少玲

负责总体协调、工作分解、报到标记、路标以及平面图制作等。

（二）宣传组

组长：方传安

成员：陈一祥、胡秋娇、许旭生

负责校园迎新宣传标语、宣传栏制作及校园广播等宣传报道工作。

（三）接待组

组  长：郑文谦

副组长：林圣造、吴鹏龙、姚松树、王振裕、洪炳生

负责所有新生入学的接站工作（包括欢迎牌、横幅、标志牌制作）和后勤保障服务工作。

1、接待新生的人员与车辆安排

①后管处林圣造负责与学生处商定接送新生车辆安排；

②后管处负责带领保卫干部、保安以及教科学院、资环学院各20名学生干部前往新车站、客运中心站、火车站等接回新生。

③东海校区除了理科三个学院的新生可直接坐车到陈祖昌大礼堂底层停车场，其余学院新生以及需要交现金、办贷款的部分理科新生，可在荣茂综合楼下车。

④诗山校区由高职学院洪炳生具体负责。

2、后勤服务：由吴鹏龙、王振裕具体负责。

①服务公司在荣茂综合楼及陈祖昌大礼堂底层停车场设立餐卡发放点；

②后管处在荣茂综合楼及陈祖昌大礼堂底层停车场设立解暑茶水处；

③后管处在荣茂综合楼大厅放80套桌椅，陈祖昌大礼堂底层停车场放置60套，每一处均放置电源插座等；

④后管处负责借陈祖昌大礼堂的6台电风扇送荣茂综合楼大厅，用后负责送回。

3、医疗保障：由孙维真具体负责，安排医生在荣茂综合楼及陈祖昌大礼堂底层停车场设立临时值班点。

（四）报到组

1、报到程序按教务处《新生入学须知》进行办理；

2、财务处、银行负责缴费工作，需在三个校区临时拉电话线（东海4条，崇福1条，诗山1条；

3、学生处协同财务处、各二级学院负责绿色通道工作；

4、网络中心负责有关的网络架设及维护工作，负责人吴伟斌；

5、各二级学院负责布置报到地点并安排学生现场帮忙。

6、学生处为主协调后管处（含服务公司）及各二级学院9月7 —8日安排人员轮流值班，及时安排提前到校新生的食宿。地点：东海校区在行政大楼一层，崇福校区在高职学院办公楼一层，诗山校区由高职学院自定。

7、新生除了个别需用现金缴费以及需要办理缓交、贷款的以外，凡已到银行缴费的一律直接到各二级学院报到。

8、缴费处等办公用的桌椅统一由后管处负责，二级学院报到地点布置及桌椅自行解决，须连接校园网络的单位与网络中心吴伟斌联系，提前做好架设、调试等工作。

9 、8日下午，学校“迎新”领导组将到各校区检查准备情况。

（五）军训组

组长：傅子信、陈建宁

成员：蒋双霖、钱立洁、郑云斌、朱立平

（六）咨询组

组长：张玉武

成员：王晓雯、刘显新

负责新生报到咨询服务等工作

（七）保卫组

组长：官明悬

成员：邱一平、李祖汉、朱逊宗

（1）负责9月8日晚荣茂综合楼大厅及祖昌大礼堂停车场所有设备的安全保卫工作。

（2）新生入学报到的车辆引导（分荣茂综合楼和陈祖昌大礼堂底层停车场两路，应预先确定可停车的地点及放置标记牌，确保道路畅通）。

（3）现场秩序维持等安全保卫工作。

（4）负责车辆引导及停车地点等标记牌的制作。

二、报到地点安排：

1、东海校区

缴费及确认处：             荣茂综合楼大厅西侧（财务处、银行）

绿色通道咨询处：           荣茂综合楼大厅（学生处）

咨询处：                   荣茂综合楼大厅（团委  ）

人文学院：                 文科楼A座办公楼一楼门厅

理工学院：                 陈祖昌大礼堂底层停车场

外语学院：                 文科楼A座二楼大厅

教科学院：                 孙中山纪念堂前

化生学院：                 陈祖昌大礼堂底层停车场

资环学院：                 陈祖昌大礼堂底层停车场

体育学院：                 陈伟利体育馆一层

工商信息学院：             文科楼B座西门厅

2、崇福校区

缴费处：                    图书馆停车场

绿色通道办理处：            图书馆停车场

艺术学院：                  嘉意楼（王若察礼堂西侧）

3、诗山校区

缴费处：                      院部办公楼一层

绿色通道以及其他办理处：      院部办公楼一层

高职学院：                    院部门厅

缴费处及办公用的桌椅统一由高职学院负责，高职学院应提前与网络中心吴伟斌联系连接校园网络的时间及地点。

（二00六年九月五日）

泉州师院2006年新生入学活动安排表

| 时 间 | 内 容 | 负责部门 |
| --- | --- | --- |
| 八月三十日 （星期三） | 新生（专升本）报到、注册 | 办公室 财务处 学生处 教务处等部门，人文学院 理工学院 外国语学院 工商学院 |
| 九月九日 (星期六) | 新生报到注册（上午7：30开始） | 办公室 财务处 学生处 教务处 各二级学院 |
| 九月十日 (星期日) | 1、新生整理内务 2、各二级学院按专业安排新生活动 | 学生处 各二级学院 |
| 九月十一日 至三十日 | 新生入学教育及军训 (入学教育按教务处和学生处安排进行；军训工作按军训领导组安排进行) | 学生处 教务处 各二级学院 |
| 待定 | 新生开学典礼 | 各二级学院 |