泉州师范学院资产管理处文件

资产〔2021〕5号

泉州师范学院关于开展二级单位自行采购

工作专项检查的通知

各学院、机关各部（处、室）、各直属单位：

为加强二级单位采购活动的监督管理，进一步规范二级单位自行采购工作，落实二级采购主体责任，强化二级采购活动内控机制，根据福建省监委驻泉州师范学院监察专员办公室《关于加强资产采购监管工作的监察建议》（泉师监〔2021〕2号）要求，决定在全校范围内开展二级单位自行采购项目自查自纠及专项检查工作。现就有关事项通知如下：

- 一、检查对象

各二级学院、机关各部（处、室）、各直属单位。

二、检查内容

按照泉师资〔2016〕5号、财务〔2020〕2号和泉师资〔2021〕4号等文件规定，2020年1月1日至2021年10月31日期间，经资产管理处审批由各二级单位自行组织采购的货物类和服务类采购项目，包括应由资产管理处审批而未申报审批的采购项目。

三、检查方式

专项检查采用自查自纠和现场检查相结合方式，即在各单位全面开展自查自纠的基础上，资产管理处会同相关部门开展现场检查。

四、检查步骤

本次专项检查分为自查自纠、现场检查、结果反馈、整改落实、完善制度、结果函告等六个阶段。具体时间安排如下：

（一）自查自纠阶段（2021年10月27日至11月15日）：各单位依据《关于印发泉州师范学院采购招标及验收管理实施办法（修订）的通知》（泉师资〔2016〕5号）、《关于进一步规范货物和服务采购审批报销工作的通知》（财务〔2020〕2号）和《泉州师范学院关于印发泉州师范学院科研仪器设备采购实施细则的通知》（泉师资〔2021〕4号）等文件要求，整理自行采购项目档案，对照《泉州师院二级单位自行采购项目专项检查要点》（附件1）逐项进行自查，填写《泉州师院二级单位自行采购专项检查情况表》（附件2，以下简称《采购专项检查情况表》），对检查发现的问题进行整改，并及时梳理问题形成自查报告（参照附件3）。经单位领导签字、加盖公章后将《采购专项检查情况表》、自查报告、工作专班于2021年11月15日前报送至资产管理处采购科（行政楼910），电子版发送至1669305926@qq.com。逾期未报送的单位以及漏报、瞒报自行采购项目的单位将列入重点检查对象并予以通报。

（二）现场检查阶段（2021年11月16日至11月30日）：资产管理处将根据各单位报送的材料进行核实检查，同时确定现场检查单位。确定现场检查单位后，资产管理处将会同有关部门进行现场检查，被抽查单位应如实、完整提供相关采购档案。

（三）结果反馈阶段（2021年12月1日至12月15日）：资产管理处等相关职能部门对各单位的自查自纠情况以及现场检查中发现的各类问题进行汇总，从具体问题中查找共性问题，举一反三，适时反馈检查成果，研究制定进一步加强二级单位自行采购管理监督的意见，巩固专项检查成果。

（四）整改落实阶段（2021年12月16日至12月31日）：各单位在认真查摆问题和对照反馈成果的同时，有针对性地提出整改措施，形成整改工作报告（参照附件4），经单位领导签字、加盖公章后于2022年1月10日前报送资产管理处备案。资产管理处将根据工作需要对整改落实情况进行跟进，必要时将开展整改督查工作。

（五）完善制度阶段（2022年1月1日至1月15日）：在专项检查总结的基础上，资产管理处将制订加强二级单位采购管理办法，进一步规范二级单位自行采购行为，夯实货物和服务采购管理基础，形成校院二级采购管理合力和长效机制。

（六）结果函告阶段（2022年1月16日至1月31日）：根据《关于加强资产采购监管工作的监察建议》（泉师监〔2021〕2号）要求，资产管理处将本次专项检查结果情况函告福建省监委驻泉州师范学院监察专员办公室。

五、工作要求

1.提高站位，加强领导。各单位要提高政治站位，充分认识监察建议的重要性，重视此次专项检查工作，加强领导，精心组织，成立二级单位自行采购专项检查工作专班，切实履行二级单位采购主体责任，严格按照学校政府采购相关管理规定，扎实做好本单位自行采购项目检查的各项工作。

2.查摆问题，整改落实。各单位要按照“一岗双责”要求，以此次专项检查工作为契机，认真查摆和整改存在的各项问题，全面落实政府采购法律法规和学校采购管理规定，严格执行采购流程，规范二级采购及验收行为，加强自行采购管理监督，确保自行采购工作更加合法合规。

3.完善制度，强化内控。各职能部门要进一步加强校内自行采购项目的管理与监督，完善采购需求、论证、计划、招标、验收和入库等环节的规定，加强政府采购内控管理，防范政府采购风险。各单位要加强内部采购管理建设，制订相应的采购实施细则，完善自行采购工作机制，预防自行采购风险和隐患，促进自行采购工作规范化、制度化；要加强自行采购队伍建设，确保自行采购人员稳定，为做好自行采购工作奠定基础。

附件：1.泉州师院二级单位自行采购项目专项检查要点

2.泉州师院二级单位自行采购专项检查情况表

3.泉州师院自行采购项目专项检查自查报告（参考格式）

4.泉州师院自行采购项目专项检查整改工作报告（参考格式）

5.《关于印发泉州师范学院采购招标及验收管理实施

办法（修订）的通知》（泉师资〔2016〕5号）

6.《关于进一步规范货物和服务采购审批报销工作的

通知》（财务〔2020〕2号）

7.《泉州师范学院关于印发泉州师范学院科研仪器设备采购实施细则的通知》（泉师资〔2021〕4号）

资产管理处

2021年10月26日

附件1

泉州师院二级单位自行采购项目专项检查要点

1.采购项目立项论证审批：是否按照学校及各二级单位政府采购内控管理相关要求做好项目的市场调研和立项论证审批工作。

2.各二级单位是否通过召开单位采购工作小组会议研究项目的实施方式、确定项目的成交供应商并形成会议纪要。

3.采购项目的合同签订和验收是否符合规定。

4.采购各环节是否存在流程颠倒情形。

5.是否存在化整为零规避学校集中采购的情形。

6.项目采购后的使用及运行情况：包括采购标的物固定资产账物是否相符、采购价格是否虚高、运行是否良好等情况。

7.采购项目档案是否齐全完整并按规定存档。每个项目的档案必须包括但不限于以下材料：泉州师范学院采购申请表、采购公告（网页打印）、采购工作小组研究项目实施方式和确定项目成交供应商的会议纪要、采购结果公告（网页打印）、采购合同、验收单等。

8.资产管理制度执行情况：退休、离岗人员移交资产实物情况，资产入库手续是否规范等。

附件2

泉州师范学院二级单位自行采购专项检查情况表

采购单位（公章）：                  部门负责人（签字）：                      经办人：              联系方式：

| 序号 | 项目名称 | 审批时间 | 预算金额（元） | 合同金额（元） | 项目负责人 | 项目经办人 | 开标 时间 | 中标供应商 | 合同签订时间 | 验收 时间 | 入库 时间 | 自查存在 问题 （可另附） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件3

泉州师院自行采购项目专项检查自查报告

（参考格式）

按照《泉州师范学院关于开展二级单位自行采购工作专项检查的通知》（资产〔2021〕5号）有关要求，我单位在认真组织学习政府采购相关管理规定的基础上，对自行采购活动进行自查自纠，现将具体情况报告如下：

一、本单位自行采购活动基本情况

二、自查中发现的问题

三、下一步整改计划

XXXX（单位公章）

年   月   日

附件4

泉州师院自行采购项目专项检查整改工作报告

（参考格式）

按照《泉州师范学院关于开展二级单位自行采购工作专项检查的通知》（资产〔2021〕5号）有关要求，我单位在认真组织学习政府采购相关管理规定的基础上，对自行采购活动进行自纠自查，并对专项监督检查工作中发现的问题进行整改，现将整改情况报告如下：

一、专项检查中发现的问题

二、整改工作的组织开展情况

三、整改措施

- 四、整改成效

五、工作建议

XXXX（单位公章）

年   月   日