## Sheet1
2009-2010学年第二学期期末主要工作事项督办表
项目 | 工作任务 | 分管领导 | 牵头部门 | 配合部门 | 完成时限
1 | 负责申报硕士学位授予单位工作，整合利用学校各种资源，做好新增硕士学位授权学科和支撑学科立项建设。 | 黄子杰 | 学科办 | 教务处、相关学院
2 | 组织开展创先争优活动，按照中央和省委的部署要求，推动活动深入扎实有效开展。 | 张舟 | 活动办 | 各党总支
3 | 改善办学条件，统筹、集中学校有限财力，为教学科研服务社会提供保障。 | 王炳庆 | 后勤管理处 | 财务处、资产处、
4 | 负责对外合作办学，切实做好沟通协调，落实与中泉公司、凯歌公司的合作办学项目 | 林华东 | 教务处 | 办公室、人事处、财务处、资产管理处、外事办
5 | 负责科研服务地方工作，做好科研成果转化、科研成果鉴定、科研服务平台建设，提升科研服务水平。 | 王晓东 | 科研处 | 财务处、宣传部、各二级学院
6 | 负责搞好对外合作友好关系，做好与全市规模以上企业建立战略合作关系、与丰泽区进行校地合作等有关事宜。 | 高云程 | 教务处 | 办公室、外事办、人事处、科研处、宣传部、相关二级学院
7 | 拟订“3+5”硕士点立项建设学科中期评估指标体系。 | 黄子杰 | 学科办 | 教务处、相关学院 | 暑假期间
8 | 研究制定学校2010-2015年人才队伍建设规划。 | 黄子杰 | 人事处 |  | 暑假期间
9 | 完成岗位职责制（修）订，组织聘期合同签订，做好工资待遇兑现报批工作。 | 黄子杰 | 人事处 | 各单位 | 暑假期间
10 | 进一步细化“创先争优”活动的内容、步骤、方式、措施、目标。 | 张舟 | 活动办 | 各党总支 | 下学期开学初
11 | 完成俊秀文学院周边道路、绿化工程施工，完成明德体育馆周边配套设施及室内有关设备招投标工作，完成诗山校区部分危旧房拆除工作。 | 王炳庆 | 后勤管理处 | 后勤集团 | 暑假期间
12 | 关于校园网络升级工作，后勤管理处负责审核通信运营商施工方案，跟踪施工进程并严格监督项目施工后有关道路和绿化带恢复工作；网络信息中心负责评估网络升级对学校校园网络的影响。 | 王炳庆 | 后勤管理处 | 网络中心 | 暑假期间
13 | 关于教师廉租房管理和建设工作，一方面，清理房源，加强对现有校内教师过渡房的管理；另一方面，着手论证建设教师廉租房的选址、建设方案、报批程序等工作。 | 王炳庆 | 后勤管理处 | 人事处 | 下学期开学初
14 | 做好各部门资产核查工作，完成六个新组建二级学院的资产核查工作；做好原崇福校区土地拍卖款的拨付和银行还贷工作。 | 王炳庆 | 资产管理处 | 财务处 | 暑假期间
15 | 档案馆的新址修缮、档案专门设备分期添置、整体搬迁等工作。 | 王炳庆 | 后勤管理处 | 办公室、监察审计室、资产管理处 | 暑假期间
16 | 位于俊秀图书馆东侧门厅的地理实验室的设备调试和整顿，下学期投入教学使用。 | 王炳庆 | 资源与环境科学学院 | 教务处 | 暑假期间
17 | 注意做好防抗夏季台风工作。 | 王炳庆 | 后勤管理处 | 办公室、后勤集团、学生处、保卫处 | 暑假期间
18 | 拟订学校十二五期间学科发展建设规划草案。 | 林华东 | 学科办 | 教务处、各二级学院 | 暑假期间
19 | 关于两个航运专业申报工作，专业申报要突出校企合作订单式人才培养模式创新、闽台合作办学特色等。人事处负责制定航运专业师资引进、录用、现有教师业务转向培训等人才队伍建设规划，资产管理处负责教学仪器设备采购、管理和财产归属等工作，财务处负责做好中泉公司专项办学资金投入的使用和管理工作。 | 林华东 | 教务处 | 人事处、 资产管理处、 财务处、外事办 | 暑假期间
20 | 关于与中泉公司联合成立海员培训中心工作，做好成立具备独立法人资格的海员培训中心报批程序的论证工作。 | 林华东 | 办公室 | 财务处 | 暑假期间
21 | 关于闽台合作办学工作，主动同有关主管部门沟通了解，做好闽台合作办学项目的调研、材料准备、申报等工作。 | 林华东 | 外事办 | 教务处、财务处 | 暑假期间
22 | 关于服务海西重点建设项目研究工作，评估并总结8个海西项目研究进展情况，调整修订第二轮海西项目科研经费分配方案，以促进研究项目取得突破。 | 王晓东 | 科研处 | 财务处 | 下学期开学初
23 | 关于举办科研成果展览工作，按照5月24日学校教学科研改革创新专项工作会议要求，尽快整理学校近年来的科研成果并适时举办成果展示会，为成果的转化与应用提供平台。 | 王晓东 | 科研处 | 宣传部 | 下学期开学初
24 | 关于在泉州市规模以上企业建立教学实践基地工作，要从校企构建战略合作伙伴的高度认识此项工作的重要性和紧迫性，从学生实习与就业、产学研结合和客座、兼职教授聘任等多方面加快工作进度，力争在下学期初取得实质性进展，实现第一批实践教学基地的挂牌运作。宣传部要及时加大宣传力度。 | 高云程 | 教务处 | 办公室、人事处、科研处、宣传部 | 下学期开学初
25 | 认真调研丰泽区学前教育、基础教育和高中教育情况，做好我校分期分批与丰泽区中小学幼儿园合作项目的前期准备工作 | 高云程 | 教务处 | 举办师范类教育的二级学院 | 7月底
20 | 做好我校与丰泽区中小学幼儿园合作项目相关文件起草工作。 | 高云程 | 办公室 | 人事处、教务处、科研处 | 7月底
26 | 调研丰泽区产业经济结构和企业发展情况，做好我校与丰泽区产学研合作的前期准备工作。 | 高云程 | 科研处 | 各二级学院 | 7月底
27 | 关于安装校园视频监控系统工作，大力推进，加快速度，尽快完成招投标工作，及早进入施工阶段，争取下学期初投入使用。 | 高云程 | 资产管理处 | 保卫处、监审室、财务处、后勤管理处 | 暑假期间
28 | 关于校园一卡通升级工作，在一卡通原有功能基础上，升级成融消费、银行转存、图书借阅、选课、网络登录、学生公寓楼门禁等多功能集成的服务系统。要在暑假期间完成方案设计，尽快进入招投标程序。 | 高云程 | 财务处 | 办公室、监审室、资产管理处、保卫处、后勤管理处、教务处、学生处、网络中心 | 暑假期间
29 | 加强校园治安秩序管理和留校学生的管理。 | 高云程 | 保卫处 | 学生处、后勤管理处、后勤集团、 | 暑假期间
30 | 举办暑期干部专题研讨班。 | 高云程 | 办公室 |  | 8月29日