附件

泉州师范学院迎接第十三届省级“文明校园”考评

工作方案

为迎接福建省第十三届“文明校园”考评，进一步提升学校精神文明建设水平，将各项创建工作抓早、抓好、抓实，达到“以评促建、以评促改”的目的，特制定本工作方案。

一、组织机构及工作职责

（一）迎评工作领导组

组  长：朱世泽  屈广清

副组长：林  伟（常务） 高云程  王  珊  陈亚兵  邱银富 杨晓翔

成  员：黄江昆  陈少旭  方传安  陈建宁  吴雪萍  王泗水

江文元  胡东红  张惠典  王  锋  谢继存  吴小玲

黄振平  王秀华  傅志雄  苏黎明  吴伟斌  刘玉生

王勇卫  陈晏辉  卢进民  李丽雪  黄联国  蔡英卿

颜水发  陈一祥  蒋双霖  王宝山  颜  昶  苏国柱

张玉武  蔡文桂

工作职责：在校党委的领导下，全面负责迎接学校第十三届省级文明校园考评工作；总结、部署和指导省级文明校园迎评工作；检查督促各单位迎评工作开展情况；协调解决迎评工作中的问题；审定通过迎评工作的文件通知和自评报告等重要材料。

根据《福建省高校文明校园测评细则（试行）》，由一位校领导分别挂联各项一级指标的迎评工作，具体安排如下：

| 一级指标 | 挂联校领导 | 负责人 | 联络员 |
| --- | --- | --- | --- |
| 思想道德建设 | 邱银富 | 王泗水 | 尤建军 |
| 领导班子建设 | 高云程 | 方传安 | 林 静 |
| 教师队伍建设 | 林 伟 | 胡东红 | 任晓敏 |
| 校园文化建设 | 王 珊 | 傅志雄 | 王晓文 |
| 优美环境建设 | 陈亚兵 | 谢继存 | 李遵义 |
| 活动阵地建设 | 杨晓翔 | 陈建宁 | 吴纾恬 |
| 特色指标 | 林 伟 | 陈建宁 | 吴纾恬 |

（二）迎评工作办公室

主  任：林  伟（兼）

副主任：黄江昆  方传安  陈建宁  王泗水  江文元  胡东红  张惠典  谢继存  黄振平  王秀华  傅志雄  黄国波

成  员：林  静  吴纾恬  尤建军  任晓敏  李遵义  王晓文

职  责：在省级文明校园迎评工作领导组的领导下，负责迎接省第十三届文明校园考评各项工作的组织实施、检查协调等日常工作；负责落实文明校园测评指标支撑材料，对标找差，查缺补漏，督促完善各一级指标支撑材料；协调、解决迎评过程中存在的问题，及时向领导组汇报并提出建议。

（三）迎评专项工作组

为明确职责分工，确保迎评工作顺利开展，成立迎评工作组。组长可根据工作需要抽调工作人员。

1．秘书组

组  长：陈建宁

副组长：李山宏  黄国波  潘雅静  黄志梅  陈章益  刘显新

成  员：卓文杰  林  静  雷宝燕  尤建军  任晓敏  李遵义  王晓文

职  责：按照《福建省高校文明校园测评细则（试行）》一级指标撰写分项报告，起草自评报告、领导讲话稿、主持词及课件制作。

2．档案组

组  长：王秀华

副组长：赖桂华

成  员：陈奭琛  陈  萌  黄晓宁  陈燕红  徐永祥  苏  楠  王丹娜  洪钦赐  丁  欢

职  责：全校迎评工作支撑材料的收集、整理、归档；根据测评指标检查各单位报送材料，督促整改；编订迎评档案总目录。

3．综合组

组  长：江文元  谢继存  张惠典  黄振平

副组长：胡凌松  黄国波  林蕙琼  曾文超  洪少春

成  员：蔡志荣  万文娴  肖文江  洪礼坤  蔡晓阳 吕尚书

吴纾恬  吴善城

职  责：全校设施建设和维护，办公、学习、生活等校园环                境的卫生保洁和美化工作等；迎评期间校园安全工作；考评组的联络、接待工作。

（四）二级单位工作组

各二级学院、各部门相应成立迎评工作领导小组，负责本单位迎评工作的组织与实施。

二、日程安排

迎评工作分三个阶段进行：

- 宣传发动阶段（5月13日——6月25日）

| 主要任务 | 负责单位 | 完成时间 |
| --- | --- | --- |
| 开展第十三届省级文明校园初评反馈问题整改工作，牵头单位制定整改计划，按时限完成 | 三级指标 牵头单位 | 6月30日前 |
| 汇总各项整改指标支撑材料目录，组织各二级学院向三级指标牵头单位报送材料 | 文明办 | 6月1日前 |
| 制定《泉州师范学院迎接第十三届省级“文明校园”考评工作方案》 | 文明办 | 6月7日 |
| 成立文明校园迎评组织机构，确定各组织机构工作职责 | 文明办 | 6月7日 |
| 对照《福建省高校文明校园测评细则（试行）》进行任务分解，印发《任务分解表》，明确责任部门 | 文明办 | 6月7日 |
| 档案组制定迎评档案工作方案 | 档案组 | 6月10日前 |
| 利用宣传栏、海报等宣传阵地开展宣传活动，在校广播台、校报、校园网开设专栏进行宣传报道 | 迎评办 各二级学院 | 迎评期间 |
| 各专项工作组根据工作职责，制定具体工作计划，组织抓好落实 | 各专项 工作组 | 6月中旬 |
| 召开学校动员大会，全面部署迎评工作 | 迎评办 | 6月下旬 |

(二)迎评准备阶段（6月26日——9月10日）

| 主要任务 | 负责单位 | 完成时间 |
| --- | --- | --- |
| 各部门、各二级学院根据《任务分解表》，整理2015年以来的创建文明校园工作材料，报送各三级指标牵头部门 | 全校各单位 | 6月20日前 |
| 各三级指标牵头部门收集相关配合单位报送材料，按指标建档，报送档案组 | 三级指标 牵头单位 | 6月26日 |
| 档案组接收、整理、检查报送材料，提出整改意见；各三级指标牵头部门及时整改、补充材料 | 档案组 | 6月30日前 |
| 档案组初步汇总迎评材料，各一级指标负责部门对负责项目进行检查、完善 | 一级指标 负责部门 | 7月3日前 |
| 组织检查初评反馈问题整改工作落实情况 | 迎评办 | 7月15日前 |
| 撰写分项报告 | 一级指标 负责部门 | 7月20日前 |
| 完成学校自评报告 | 秘书组 | 8月31日前 |
| 印制迎评档案总目录 | 档案组 | 8月31日前 |
| 制定接受考评工作细案，做好各项迎评工作 | 迎评办 | 考评前 |
| 校园环境美化、治理与保洁 | 综合组 | 考评前 |

(三)接受考评阶段（9-10月）

主要任务：根据省委教育工委要求做好联络、会务工作，接受省考评组考评。

三、工作要求

（一）加强组织领导，完善工作机制。“文明校园”迎评工作由校党委统一领导，迎评工作领导组全面负责指导、协调各项创建和迎评工作，迎评办公室负责具体实施工作，各牵头单位根据任务分解要求，齐心协力推进工作。各单位迎评工作由“一把手”亲自抓，分管领导负责抓，各科室具体抓，一级抓一级，层层抓落实，确保组织到位、措施到位、落实到位。

（二）广泛宣传发动，营造迎评氛围。各单位要根据迎评工作的部署和要求，广泛宣传发动，充分利用校报、广播、校园网、校园手机报、宣传栏等宣传阵地，宣传学校在教学、科研、管理和精神文明建设等方面取得的成绩，进一步扩大影响、振奋精神、优化氛围，形成“人人参与创建、人人服务创建”的合力。

（三）及时自查整改，确保责任落实。各单位要严格对照《福建省高校文明校园测评细则（试行）》，根据第十三届省级文明校园初评整改要求，对标找差，精准发力，补齐短板，全面提升。各单位要按整改任务分解要求，制定措施，确保落实。全校党员干部要结合“两学一做”学习教育，树立大局意识和责任意识，真抓实干，身先士卒，充分发挥先锋模范作用，当好迎评工作的表率。学校将对在迎评工作中作出贡献的单位和个人，给予表彰奖励；对工作不实、整改不力、执行不强的，实施效能问责，严肃追究责任。

（四）认真总结经验，突出特色亮点。各单位要在认真开展迎评工作的基础上，全面、系统、完整地做好迎评材料的搜集、整理和建档工作。要认真总结经验，梳理本单位精神文明建设工作情况，提炼特色，突出亮点，打造品牌，力争在第十三届省级文明校园考评中再获佳绩。

附件：泉州师范学院第十三届福建省高校文明校园考评任务分解表

中共泉州师范学院委员会

2017年6月12日