泉州师范学院教育事业十一五发展规划中期评估报告

《泉州师范学院教育事业十一五发展规划》制订于2005年底，时限为2006-2010年，迄今时间已经过半，为了更好地了解我校教育事业十一五发展规划执行情况，推进十一五发展规划的实施，在学校党委、行政的重视和领导下，在全校各部门对执行规划进行自我评估的基础上，现我们对《泉州师范学院教育事业十一五发展规划》进行中期评估。

一、评估的思路与方法

教育事业发展规划共有四部分，包括指导思想和奋斗目标、主要发展规划、主要保障措施和分年度实施计划。规划目标是2009年接受教育部本科教学工作第二轮评估，取得“良好”评价；2010年申报硕士授予单位，首批申报10个硕士点；2010年申请复办泉州大学，把学校建成新建地方性本科院校中省内领先、国内有一定影响的多科性教学型大学。具体内容主要分为八个部分，包括办学规模、教学工作、学科专业建设、师资队伍建设、学校基础设施建设、科研工作、后勤社会化改革、党建与思想政治工作。评估的重点是规划目标的设置和完成情况。为了比较清晰地评估和展现规划目标及其完成情况，在此次中期评估过程中我们主要采取“对照”与“比较”的方法（《泉州师范学院教育事业十一五发展规划目标完成情况对照表》附后），通过对照比较指标和分年度实施计划，具体了解规划任务完成情况，找出指标和实际完成之间的差距，并对这些差距的存在原因进行简要分析。

二、规划项目指标完成的情况、问题与分析

从对照表中可以看出，目标完成比较好的主要是“办学规模”、“教学工作”、“学科专业建设”、“师资队伍建设”、“党建与思想政治建设”等方面。如办学规模里的在校生数规划是13500人，目前已有13650人；教学工作中的实验示范中心和重点实验室规划分别是1-2个和1个，目前都已100%完成；学科专业建设中的重点学科规划为省级2个目前已经有4个超额完成任务；师资队伍建设中的优秀学术骨干、入选省级百千万工程、硕士生导师等指标均已完成75%以上。但这些项目中仍有部分指标存在较大差距，比如“教学工作”中的省级和国家级“精品课程”、“师资队伍建设”中的桐江学者、教授数和博士数。

目前，进展不够理想的项目主要有“筹措建设资金”、“科研工作”、“后勤社会化改革”等。例如，在筹措建设资金方面，虽然学校基础设施建设取得了明显的成绩（东海校区建筑面积规划是330711平方米，现已完成建筑面积达302319平方米），但是因为筹措建设资金有一定差距，从而影响了学校基础设施建设的进度；教学仪器设施总值规划是1亿元，目前虽然已有8905万元，但因学校资金紧张，后续投入将难以保证；图书馆建设虽然取得显著成绩，但各项指标规划和实际完成之间的差距还比较大。科研工作虽有不少进展，但原来确定的科研经费规划是年度校外经费300万元、在研总额500万元，而目前年度校外经费只有100多万元。后勤社会化改革正在努力推进中，但“宿舍管理、校园管理接受并通过ISO 9001∶ 2000管理认证；后勤服务集团逐步发展成为具有独立法人资格的经济实体”两个目标还尚未实现。

总的说，两年多来学校实施“十一五”规划总体情况较好，学校通过坚持不懈地抓内涵建设，以质量工程建设为项目、载体，校院重视，上下联动，取得一批标志性成果，基本实现规模、结构、质量、效益的协调发展。成功的关键在于：1、审时度势，科学定位。通过教育部第一轮评估后，学校党委和行政及时果断地把发展战略和办学思路调整到以提高教学质量和提高人才培养质量为核心的内涵发展的轨道上，适时调整学校发展规模，实现规模、质量、结构、效益相统一，保证办学规模、教学工作、学科专业建设和师资队伍建设等项目得到较好地完成。2、高度重视，认真落实。校党委、行政高度重视本科教学质量工程的实施, 确定“实施质量工程、构建和谐校园”为学校工作重点，成立“本科教学质量与教学改革工程领导组”，出台《泉州师范学院关于本科教学质量与教学改革工程实施意见》，开展了一系列卓有成效的工作。例如在抓教学工作和学科专业建设方面，分别召开“十一五”重点学科建设、实验教学与实验室建设、专业实践基地建设、课程建设工作大会等专题会议进行研究部署，并狠抓落实。 3、未雨绸缪，打好基础。如师资队伍建设，早在十五期间学校就实施了人才强校战略，不断加大“内培外引”力度，努力做到“环境留人、事业留人、感情留人、待遇留人”，大力营造以人为本、尊重知识、善待人才的良好氛围，师资队伍建设不断加强，奠定了较好的基础。4、上下齐心，共同努力。在校党委、行政的正确领导下，全校上下达成共识，通力合作，这是推动各项工作得以落实的关键和保证。

但在实施规划过程中也存在一些不容忽视的问题，主要是：1、学科专业建设方面。学科专业建设总体水平与省内重点院校有较大差距，在同类院校中没有明显优势；精品课程的三级目标没有达到，教研室的教研活动开展得不很理想，学校课堂教学质量不太高；项目建设发展不平衡，有的二级学院出现空白点。2、科研工作方面。科研工作总体上较弱，自主创新能力明显不足；申报国家级课题没有新突破，产学研基地建设推进较慢，落实不力；多数研究所在整合资源（梯队）、组织攻关、承担课题等方面没有充分发挥作用。3、师资队伍建设方面。师资队伍的学历、职称、专业结构还不太合理，特别是高层次的教学骨干和学术带头人数量明显不足；外引内培力度有所减弱，对青年教师缺乏针对性、个性化的培养措施；用人机制还有待进一步完善创新。4、校园建设管理方面。学校资源的统筹、分配和使用还不太合理；学生公寓管理存在服务质量有待提高的问题；后勤社会化服务改革还不够完善。

上述问题的存在有主客观两个方面的因素。客观的因素包括政府有关政策调整的问题；资金的限制；新办本科院校的实际困难等。如从2006年底开始，银行银根紧缩，导致学校部分短期贷款到期未能续贷，从2007年1月到2008年3月底，学校被银行追还贷款6000万元，以及崇福校区拍卖不成功，资金未能及时到位，资金紧张的状况得不到缓解，我校的基础设施建设进度受到影响。同时，作为新办本科院校，在国家、省里没有政策倾斜的情况下，整体竞争力与老大学比，确实存在着不小差距，客观上也影响了国家级精品课程、科研项目经费等指标的突破。主观的因素主要是教职工的思想观念、管理服务层次水平和改革力度问题。表现在机关部门工作的效能还需要进一步提高；行政工作人员的观念理念、管理和服务的能力水平总体上还不能适应学校发展新形势的要求；教学科研人员的工作积极性还需要进一步激发和调动；后勤社会化等校内管理体制的改革力度还需要进一步加大等。

三、今后的对策

（一）学科专业建设方面

1、全面加强本科专业建设。

全面实施本科教学质量与教学改革工程，全力加强本科专业内涵建设。深化专业结构调整改革，适度增设本科专业，提高为地方社会经济文化发展培养各类急需人才的能力。以增强学生实践创新能力和社会适应性为目标，改革专业人才培养方案，构建科学合理的人才培养模式。从师资、设备、经费、管理等方面，加强专业软硬件建设，使之普遍具备良好的教学条件。加强扶持和发展特色鲜明、社会欢迎、生源和就业前景好的专业，着力打造学校的优势、品牌专业。

2、强化重点学科建设。

继续在政策、人才、经费上扶持和加强重点学科建设；采用立项建设、招标承包、目标管理等方式建立有效管理机制，提高重点学科建设水平；建立必要的竞争、淘汰制度，对重点学科实行目标管理和滚动管理。各重点学科要制定硕士学位点申报计划，跟踪、积累申报信息，创造条件，紧抓机遇，积极申报，以申报为契机和动力，推进建设。

3、抓紧学术梯队建设。加大“内培外引”力度，努力建设高素质学科专业学术梯队。落实高层次人才培养计划，促进学科专业学术队伍职称、年龄、学历、学缘结构全面优化；采取优惠政策和软引进办法，吸引更多“三高”人员和专家学者来校工作，引进或培养高水平、有影响的学科带头人和具备指导硕士研究生水平的高职称教师。加强中青年优秀技尖人才培养，重视应用学科、新兴学科师资的培养和引进。

4、深化教育教学改革。根据学校办学定位，深化教育教学改革，提高人才培养质量。要从应用型人才培养目标出发，进一步改革人才培养模式，特别是非师范类专业培养模式，使教学与社会需要密切结合；以课程建设为核心，扎实推进教学内涵建设，按照国家精品课程建设要求深化教学内容和课程体系改革，拓宽专业口径，突出专业特长；加强人文、科学教育，促进文理渗透，培养学生综合素质；构建实践创新教学体系，提高学生实践创新能力；推行教学手段和方法改革，提高教学效果和质量，以此培养“厚基础、宽口径、能创新、适应性强”的各类合格专业人才。

5、加强实验室建设。根据学校学科专业建设的指导思想和目标要求，实施“十一五”实验室建设规划，加强实验队伍建设，确保重点，扶优扶强，加大投入，提高层次。建设重点实验室，建立学研产实验科研基地，为学科专业建设，特别是重点研究项目提供良好的实验研究条件。

6、保证经费投入。多方筹措、集中资金，加大学科专业建设的经费投入，确保学科专业建设这一龙头工程的实施。学校的教学仪器设备和图书资料投入，将主要用于学科专业的硬件建设。逐年增加“教学专项经费—重点学科、专业建设经费”。创造条件建立学科专业建设专项基金。

7、加强学科专业建设领导。把学科专业建设作为教学建设的龙头工程，加强领导，切实抓紧抓好。省、校级重点学科实行学校、二级学院和学科点三级管理，教务处、科研设备处、人事处、财务处作为学科专业建设的主管、协调部门，负责制定学科专业建设的政策和管理制度，审查建设规划和年度计划，实施检查评估；二级学院对学科专业实行直接领导和管理，要为学科专业建设提供充分的人力、物力和财力支持，进行严格管理和定期检查；重点学科、专业实行学科带头人、专业主任责任制，承担规定的职责，组织实施学科专业建设的具体任务。

（二）科研工作方面

1、加强科研工作人才队伍建设，进一步完善科研工作条件，营造科研环境，充分调动发挥科研管理部门的工作主动性和积极性。

2、努力拓展科研工作的发展空间，科研管理部门应加强与国家、省、市科技管理部门的沟通联系，争取政策上经费上的支持。

3、重整校内学术团队、评估校级重点学科及科研机构，真正发挥其作为人才队伍建设和学术发展平台的应有作用。

（三）师资队伍建设工作方面

1、营造以人为本，善待人才的良好氛围

要继续营造以人为本、尊重知识、善待人才的良好氛围，做到“环境留人、事业留人、感情留人、待遇留人”，不断增加学校的凝聚力和吸引力；大力加强师德师风建设，成立师资科，做好师资队伍的建设、培养、提高、考核、评估、奖惩等工作。

2、加大经费投入，促进高层次人才培养和引进

要加大经费投入，促进师资队伍建设。严格管理师资队伍建设专项经费，保证师资队伍建设专项经费足额到位，专款专用，不断提高专项经费的使用效益。建立人才专项基金奖励教学科研业绩突出的各类优秀人才。加大高层次人才培养和引进力度，同时建立不求所有、但求所用的柔性引进工作机制，解决师资队伍结构性紧缺问题。

3、深化改革，全面推行岗位设置管理

大力推进以岗位设置管理为重点的人事制度改革，通过科学设岗，竞聘上岗，以岗定酬，合同管理等途径，实现从身份管理向岗位管理的转变。实行专业技术职务评聘分开制度，打破专业技术职务终身制，试行高职低聘，低职高聘，形成有利于各类人才充分发挥作用的新机制。健全校内绩效考核评价机制，完善激励进取的分配制度，进一步调动广大教师和员工的积极性和创造性。

（四）校园建设工作方面

1、完善质量监管机制，确保工程质量

进一步建立和健全工程建设和质量监管各项制度。明确职责，分清责任，理顺各方关系。加强合同管理，规范办事规程，杜绝随意性。提高建设管理人员依法办事水平和工程管理业务知识水平，促进建设管理运作规程制度化、规范化实施。强化施工现场管理，把好施工材料和安全生产关，确保施工工程质量与安全。

2、推动崇福校区土地拍挂工作

该土地拍卖至今已流拍两次，再次拍卖时间尚未确定。资产管理处和基建办要配合有关部门，努力做好推动崇福校区土地拍挂的相关服务工作。

3、多方筹措资金，加强资金投入

争取市政府在财政允许情况下逐年增加东海校区建设及学校行政经费投入。继续发动海内外、社会各界踊跃捐资支持学校建设，做好社会认捐资金的到位。继续做好争取银行贷款、银校合作、探索BOT投资管理模式。

4、确保校园建设按计划完成

2009年投入2300万元，确保明德体育馆、艺术大楼在上半年竣工投入使用。根据学校的财力情况，全面完成校园建设规划及校区道路管网的建设任务。进一步完善校园绿化及人文景观，全面显现“生态文化型”校区。

附：泉州师范学院教育事业十一五发展规划目标完成情况对照及下一步处理意见表

泉州师范学院办公室

二00八年十二月十七日

附：

泉州师范学院教育事业十一五发展规划目标

完成情况对照及下一步处理意见表（汇总表）

| 规划目标 (包括定量和定性两方面) | 已完成情况 | 下一步处理意见 |
| --- | --- | --- |
| 1、奋斗目标：2009年接受教育部本科教学工作第二轮评估，取得“良好”评价；2010年申报硕士授予单位，首批申报10个硕士点；2010年申请复办泉州大学，把学校建成新建地方性本科院校中省内领先、国内有一定影响的多科性教学型大学。 |  | 改成：持续提升本科教学质量，力争各项指标达到教育部本科教学工作水平评估“良好”等级；创造条件，积极申报，争取尽快获批硕士学位授予单位立项建设项目；加快复办泉州大学步伐，把学校建成开放型、有特色、高水平的地方性大学。 |
| 2、办学规模目标：15个二级学院，2010年在校生规模达到23500人，其中包括合并院校5000人，学校独立学院5000人。 | 11个二级学院，在校生13000多人 |  |
| 3、精品课程建设目标校级100门、省级30门、国家级5门 | 校级 37 门，省级11门，国家级0门 | 校级 50 门，省级20门。 |
| 4、实验教学示范中心目标：省级1-2个 | 2个 | 2个 |
| 5、重点学科目标：校级20个， 1-2个达到省级水平 | 校级12个，省级4个 |  |
| 6、师资队伍建设目标：400个硕士、100个博士；400个副高以上职称、100个正高职称；10名桐江学者；10名省级教学名师 | 412个硕士、64个博士；286个副高以上职称、66个正高职称；0个桐江学者；3名省级教学名师 | 重新整合，启动一级学科建设计划。 |
| 7、基建方面目标：东海校区远期控规2000亩，建筑面积330711平方米（不含独立学院）。 | 学校占地面积1185亩（其中东海校区已完成征地1069亩，红线划定434亩作为独立学院用地；诗山校区116亩）。东海校区已完成建筑总面积达到302319㎡ | 建设面积调整 为330711㎡ |
| 8、教学仪器设备目标：分年度累计投入5000万元用于学科专业教学仪器设备建设，实现教学仪器设备总值达1亿元 | 年平均投入1060万元。 |  |
| 9、图书馆建设目标：阅览室座位增至4000位。馆藏纸质图书增至150万册，电子图书增至130万种，纸质期刊增至2000种；馆内数据库达到40个 | 图书120万册，电子图书95万册，座位3000位，期刊数1400种，数据库15个 |  |
| 10、科研工作：实现“3521”科研综合目标，即年度获批校外科研经费达300万元，在研科研经费总额达500万元，支持建设2个省级重点学科和扶持申报并获批建立1个省级重点实验室。 | 校外科研经费100余万元，省级重点学科4个，获批一个省级重点实验室。 |  |
| 11、后勤社会化改革目标：宿舍管理、校园管理接受并通过ISO 9001∶ 2000管理认证，后勤服务集团逐步发展成为具有独立法人资格的经济实体。 | 目标部分实现。 | 现在再提宿舍管理、校园管理通过ISO 9001∶ 2000管理认证已经没有意义；劳动服务公司已具有独立法人资格，只要业务范围扩大，整合在集团麾下即可，再提后勤服务集团的独立法人资格没有必要。 后勤社会化改革将继续以“三服务，两育人”为宗旨，以“小机关、强实体、优质服务”为目标，大力推进。 |
| 12、分年度实施计划： |  | 删除 |