泉州师范学院文件

泉师综〔2016〕6号

关于成立泉州师院2016年迎新工作领导小组的通知

各单位：

我校2016级新生将于9月3日报到。为贯彻上级有关精神，做好新生工作，保证新生顺利报到并安心学习，经研究，决定成立泉州师院迎新工作领导小组。其组成人员如下:

组  长：林  伟  陈亚兵  杨晓翔

成  员：黄江昆  陈少旭  陈建宁  王泗水  许琦红  黄科安

王  锋  谢继存  吴小玲  黄振平  傅志雄  谢  英

王勇卫  刘义圣  方传安  杨惠山  陈晏辉  陈明玉

卢进民  李丽雪  谢传生  黄联国  李子蓉  袁建军

蔡英卿  袁俊生  李国清  颜水发  许旭红  李建成

陈一祥  王丹丹  蒋双霖  黄  坚  王宝山  许月云

颜  昶  曾文章  苏国柱  林文琛  曾亚雄  洪少春

吴伟斌

请各二级学院按照有关要求，成立相应的迎新工作组，共同做好新生入学各项工作，并于9月1日前将迎新工作组名单、分工及具体工作方案报送校办行政科（行政楼608室）。

附件：1、迎新工作组主要工作及新生报到地点安排

2、新生入学活动安排表

泉州师范学院

2016年8月27日

抄送：校领导。

泉州师院办公室                         2016年8月27日印发

附件1：

迎新工作组主要工作及新生报到地点安排

为做好迎接2016级新生工作，校迎新工作领导小组专门设置秘书组、宣传组、接待组、报到组、保卫组等五个工作组。各组人员组成、主要工作及报到地点安排如下：

一、各组人员组成及主要工作

（一）秘书组

组  长：王泗水

副组长：胡凌松、黄志梅

成  员：卓文杰、陈全宝、黄争红、郑  艳、尤建军

负责总体协调、工作任务分解等。

（二）宣传组

组  长：陈建宁

副组长：黄国波

成  员：林伟荦、雷宝燕

负责校园迎新宣传标语、宣传栏制作、报到流程、校区平面图制作，校园广播、报道等宣传工作。

（三）接待组

组  长：谢继存

副组长：陈章益、曾文超、洪少春（诗山校区）

负责所有新生入学的接站工作（包括欢迎牌、横幅、标志牌制作）和后勤保障服务工作。

1、接待新生的人员与车辆安排

（1）后管处负责接送新生车辆安排。事先登陆智慧迎新系统查阅新生注册登记、到校信息，再根据新生搭乘交通工具情况安排接送。

（2）后管处负责带领保卫干部、保安、师生（数学与计算机科学学院1名辅导员、20名学生干部；资源与环境科学学院1名辅导员、20名学生干部；应用科技学院1名辅导员、20名学生干部）前往新车站、客运中心站、动车站等接回新生。

（3）诗山校区由应用科技学院、教育科学学院分别指定一名院领导具体负责本学院有关报到事宜。

2、后勤服务

（1）后管处在荣茂综合楼设立解暑茶水处。

（2）后管处在荣茂综合楼大厅统一摆放桌椅（各学院咨询用）。

（3）后勤集团负责统筹安排新生住宿，并将安排情况导入智慧迎新系统。

3、医疗保障

医务室安排医生在荣茂综合楼设立临时值班点。

（四）报到组

组  长：黄科安

副组长：王锋、张惠典、林蕙琼、吴小玲、洪少春、吴伟斌、肖文江，各二级学院负责人

1、报到程序按教务处、研究生处《新生入学须知》进行办理。

2、教务处负责及时导入招生录取信息至智慧迎新系统，确保新生顺利注册、录入信息。

3、财务处负责协调银行做好缴费工作。财务处负责及时将新生缴费情况导入智慧迎新系统。

4、各二级学院负责绿色通道工作。

5、网络中心负责有关的网络架设及维护工作；负责智慧迎新系统相关单位的账号设置与管理，配合智慧迎新系统合作方做好平台对接服务。

6、各二级学院负责布置各自学院的报到地点，需连接校园网络的单位与网络中心联系，提前做好架设、调试等工作；负责安排学生志愿者与新生的对接服务工作，并将安排情况导入智慧迎新系统；负责逐一核对、确认新生信息。

7、学生处为主，协调后管处（含后勤集团）及各二级学院安排8月31日—9月2日值班（地点：东海校区在荣茂楼一层，诗山校区由应用科技学院、教育科学学院商定），及时安排提前到校新生的接待及食宿。

8、9月2日下午3：30，校迎新工作领导小组将到现场、各二级学院检查准备情况。

（五）保卫组

组  长：黄振平

副组长：郑少君

成  员：肖文清、蔡晓阳

1、预先确定可停车的地点并放置标记牌，做好新生入学报到的车辆引导，确保道路畅通。

2、现场秩序维持等安全保卫工作。

3、负责清理校园内乱摆摊现象。

二、报到地点安排

1、东海校区

各学院咨询处：      荣茂综合楼大厅（各二级学院青年志愿者）

文学与传播学院：         俊秀文学院东楼

政治与社会发展学院：     陈亨利文科教学楼一楼门厅

数学与计算机科学学院：   理工教学楼209会议室

物理与信息工程学院：     理工教学楼二楼218

外国语学院：             俊秀文学院西楼二楼大厅

资源与环境科学学院：     邱天生实验楼一楼门厅

海洋与食品学院           宝龙实验楼三楼310

化工与材料学院：         邱季端实验楼一楼门厅

陈守仁工商信息学院：     陈守仁工商信息大楼一楼门厅

教育科学学院：           特教大楼四楼408-410

音乐与舞蹈学院           艺术楼E幢门厅

美术与设计学院：         美术大楼二楼门厅

体育学院：               陈伟利体育馆二楼

应用科技学院（航海学院）：理工楼一楼办公室

2、诗山校区

应用科技学院、教育科学学院        诗山教学楼一楼门厅

办公用的桌椅统一由诗山管委会负责，应用科技学院、教育科学学院应提前与网络中心联系连接校园网络的时间及地点。

附件2:          新生入学活动安排表

| 时 间 | 内 容 | 负责部门 |
| --- | --- | --- |
| 9月3日 (星期六) | 新生报到注册（上午7：30开始） | 办公室 学生处 教务处 研究生处 宣传部 后管处 财务处 保卫处 团委会 各二级学院 |
| 9月4日 至6日 | 新生整理内务、入学教育（如：爱国主义教育、党的宗教政策宣传教育、校纪校规和安全知识教育、艾滋病防控教育、专业思想教育、职业生涯规划等） | 各二级学院 学生处 教务处 研究生处 后管处 |
| 9月7日 | 正式上课（航海学院上课时间另定） | 教务处 研究生处 各二级学院 |
|  | 新生开学典礼（时间待定） |  |
| 备 注 | 新生体检、军事训练及军事理论教学，时间另行安排 | 学生处 后管处 各二级学院 军事教研室 |