泉州市科技局关于进一步规范人才项目及对外科技合作“后补助”项目结题

验收工作的通知

各县（市、区）科技局，丰泽区、石狮市工业信息化和科技局，泉州开发区、泉州台商投资区科技经济发展局，各有关单位：

为进一步规范引进高层次人才团队项目、高层次人才创新创业项目、对外科技合作领域“后补助”（分阶段补助）项目结题验收工作，现将有关规定如下：

一、规范提供验收材料

为保证验收工作质量，验收材料必须完整、真实、规范，应包括：

（一）《泉州市科技计划项目验收表》（系统填写下载），所填写内容必须与项目任务实施完成指标数据相对应；人才团队项目依《中期考核表》或《验收表》填写；

（二）项目任务书（合同书）复印件；

（三）项目实施总结和技术报告；

（四）检测检验报告（由具有资质的第三方检测机构提供）；

（五）项目实施期内取得的有关经济效益证明材料，如项目产品销售明细账或销售汇总表、纳税证明等作证材料；

（六）项目研发经费专项审计报告（人才团队项目中期考核需提供）；

（七）《科技项目经费总决算表》；会议验收现场还须提供项目经费支出会计明细账、凭证和相关财务佐证材料备查；

（八）其他证明材料。

二、严格落实验收环节要求

（一）专家遴选。参加验收的专家应在《项目管理信息系统》专家库遴选产生。验收专家组人数原则上不少于5人，由3名同行技术专家和2名财务专家组成；

（二）验收组织。项目验收工作必须坚持独立、客观、公正原则。项目验收工作应对照项目任务书，核实任务书指标完成情况，对项目经费预算执行和单独核算的情况进行审查，财务专家审核填写“项目科技投入专家审核底稿”，核定“后补助”项目的经费额度，专家组集体讨论形成专家验收意见。

（三）延期申请。各单位要做好项目研发指导，项目因故不能按期完成须申请延期的，项目牵头单位应于项目执行期结束前3个月提出延期申请，经相关主管部门提出意见报市科技局审核后，批复执行。申请事项通过“泉州市科技计划项目管理系统”和纸质审批表同步报送。

附件：1.科技投入专家审核底稿（后补助、分阶段补助项目）

2.泉州市科技计划项目合同变更审批表

泉州市科技局

2020年12月30日

附件1

____________________项目

科技投入专家审核底稿（后补助、分阶段补助项目）

承担单位：

| 费用支出时间（年月日） | 记帐凭证号 | 支出摘要 | 金额 | 经费使用内容 （如设备费、材料费等） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财务专家核定意见： |  |  |  |  |  |
| 财务专家签名： |  | 年 月 日 |  |  |  |

注：

1.此表应分各承担单位。

2.费用开支应与本项目研发任务相关，并有正规票据。

3.决算表数字应与财务专家核定数一致。

4.决算数如与预算数不一致，请按《泉州市科技计划项目经费管理办法》有关规定进行调整预算，并将调整有关佐证上传项目管理系统-验收附件表中。

5.经费使用内容按项目决算表的开支内容填列，如设备费、材料费、测试化验加工费、燃料动力费、差旅费/会议费/国际合作交流费、知识产权事务费、劳务费、专家咨询费等。

附件2

泉州市科技计划项目合同变更审批表

| 项目名称 |  |  |  | 项目编号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 承担单位 |  |  |  | 社会信用代码 |  |
| 法人代表 |  |  |  | 项目负责人 |  |
| 市科技局计划投入经费 |  | 市科技局 已拨经费 |  | 已开支 科技经费 |  |
| 变更类型 | 变更项目负责人：原合同项目负责人 变更为 |  |  |  |  |
|  | 变更项目组成员：原合同项目组 人变更为 人 |  |  |  |  |
|  | 延期时间：原合同截止日期 年 月 日延期至 年 月 日 |  |  |  |  |
| 项目执行存在问题及合同书变更理由 |  |  |  |  |  |
| （根据实际情况写明变更事由，变更项目负责人须提供新项目负责人工作单位、职称、研究方向、出生时间、性别和相关领域近5年的科研成果等情况，变更项目组成员：附上新项目组成员名单，延期：写明项目进展情况、已发表的阶段性成果提供有关证明材料） |  |  |  |  |  |
| 承担单位 意见 | 项目负责人： 单位（盖章）： 法定代表人： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 科研管理部门 审核意见 | 经办人员： 公章 年 月 日 |  |  |  |  |
| 市科技局 科室意见 | 经办人员: 科室负责人： |  |  |  |  |
| 市科技局 领导意见 |  |  |  |  |  |

备注：本表一式三份，项目承担单位、科研管理部门、市科技局各执一份。