泉州市科技计划项目结题申办流程

- 项目负责人应在规定期限内完成合同书所规定的目标任务，应提前3个月完成验收准备。特别注意：未标注项目资注的成果一律不能作为项目研究成果，不得填写。

在合同书规定期限内无法按时提交验收材料的，项目负责人应提前3个月提出项目延期申请。特别注意：原则上项目只能延期一次，时间不超过一年。
   二、项目负责人完成验收准备后，应按照如下程序提交验收材料，并逐级审核，于3个月内完成项目验收。

1. 项目负责人系统提交验收材料

- （1）项目负责人用个人账号和密码登录泉州市科技计划项目管理系统（福建省科技计划项目管理信息系统  http://xmgl.kjt.fujian.gov.cn/showManageMainPage.do）申请验收，其中在旧系统申报的项目用二级学院账号和密码登录系统申请验收。

- （2）点击“项目验收”→点击“起草”→点击“添加”→弹出待结题的项目，直接找到要结项的项目，将所有的验收材料打包好以附件的形式上传到“验收相关材料”，并填写相关信息→保存并提交。

- （3）验收材料包括：①项目验收表；②项目工作总结；③项目技术总结；④成果证明材料（发表论文刊物封面、目录页、正文首页及"项目资助"标注页）、有关测试报告或检测报告及用户报告；⑤《项目经费总决算表》（经费预算有调整的需附上经费预算调整申请表）去财务处核查填写并盖章后扫描上传（要盖财务处、二级学院和学校公章）；经费专项审计报告和科技投入专家审核底稿（后补助项目、分阶段补助项目、人才团队中期考察和验收、市揭榜挂帅重大项目等需审计报告和财务专家审核底稿），发票明细账等材料；⑥合同书原件扫描版。请项目负责人认真填写项目验收表各栏目，其中成果栏填写已正式发表并作了项目资助标注的论文、正式出版的专著等。

- 2. 学院系统审核并提交验收材料

- （1）项目负责人系统提交验收材料后，二级学院科研秘书进行审核，并及时通知科技处审核提交，待科技局业务部门审核。

- （2）经费在5万以上的项目需请专家现场验收。专家名单须从泉州市科技专家库中抽取或选取，依照相关规定实行回避制度和轮换机制。

- （3）泉州市科技局组织专家验收。

- 项目负责人提交纸质材料

- 当验收通过后，项目负责人应及时提交纸质材料给科技处。纸质材料包括：3份验收表（3份均为原件，且签字盖章）和2份胶装成册的其他验收材料（至少1份为原件，须有封面和目录）。注：2份胶装成册的其他验收材料包括合同书、项目工作总结、项目技术总结、成果证明材料、审计报告、项目经费总决算表等，附件材料中的复印件材料应标注“与原件相符”，审核人签字，加盖学院公章。

- 三、在合同书规定期限内既不提交验收申请又未提交延期申请的，在该项目结题之前项目承担单位不得再申报市科技计划项目，项目负责人不得再申报各类科技计划项目。