市级科技计划项目（团队）验收常见问题

（供参考）

- 一、《验收表》填写问题

- 1.“合同任务完成情况”栏：所填写“合同任务研究开发内容、技术、经济指标、成果提供形式”未如实填写合同书内容；“完成情况研究开发内容、技术、经济指标、成果提供形式”数据未与之相对应；完成情况佐证材料未逐一提供，并对应。

- 2.验收表封面“项目类型”栏：未填写“市级科技计划项目”或“泉州市引进高层次人才团队”。

- 3.“项目完成及经费使用情况”栏：自筹经费落实情况未体现。

- 4.“验收意见”页：委托验收项目，未明确验收结论，专家验收结论应为“通过验收”、“不通过验收”、“结题”。(其中，“结题”意指因不可抗拒因素未完成项目任务书确定的主要目标和任务的情形)。

- 5.封面：“验收方式”栏错误填写为“简易验收”（一般适用于资助经费5万元以下的项目），应填写为“会议验收”或“现场验收”。

- 6.“项目承担单位”栏：只盖单位印章，无单位意见，建议写“经过项目组全体人员共同努力，完成项目的合同任务，达到预期的技术、经济指标和成果，申请验收”，如果是中期考核的，请调整相应表述。

- 7.擅自更改《验收表》格式。

- 二、经费使用问题

- 1.擅自更新《总决算表》格式；“项目实施管理机构”栏未盖章确认；项目存在结余经费的，未在“结余使用方案”标注结余经费使用计划。

- 2.未提供项目研发经费专项审计报告（人才团队中期考核和结题验收均要提供，且财政资助经费和自筹经费均要审计）。

- 3.专项审计报告：“封面页”无公司二维码，未提供审计专员证书；未提供“审计经费明细表”；“审计结论”只体现项目总投入经费，未体现资助经费使用情况等。

- 4.劳务费：存在现金支取，无转账凭证；随意扩大发放对象，如正式员工支取劳务费现象；

- 5.财务票据：未提供完整财政资助经费财税票据，存在收款收据充当财税票据现象；

- 6.经费调整：原则上资助经费应按预算使用，一般不予调整，确需调整的，应按权限做好预算调整。存在个别单位擅自调整“间接经费”现象。

- 三、佐证材料问题

- 1.佐证材料未按《验收表》所列成果逐一提供。

- 2.农业项目测产报告不规范，未参照《关于规范省级以上星火计划重点项目现场测产工作的通知》（闽科星办〔2010〕15号）执行，个别单位存在项目成员充当测产技术员现象。

- 3.新工艺：未提供查新报告。

- 4.新产品：未提供检测报告（存在仅提供图片作为佐证现象）；

- 5.检测报告：未提供有资质的第三方检测机构出具的报告，存在单位自测现象；

- 6.论文、专著：一是刊发论文、专著等未标注资助经费基金来源；项目形成的研究成果，包括论文、专著、样机、样品等，应标注“泉州市科技计划资助”字样及项目编号，英文标注：“Quanzhou City Science & Technology Program of China”。二是外刊论文未提供中文翻译文本。

- 7.经济指标：完成销售额、利税等，未提供相关财务票据。如销售额1000万元，只提供双方签订合同，未提供往来发票凭证等；有利润指标的未提供利润辅助账。

- 8.引进人才：仅提供学历学位、人才证书等证明，未提供劳务合同等证书。

- 9.人才团队：未提供全职人员在职证明，仅提供劳务合同（应提供档案调入证明、或社保、个税）；核心成员未提供在职时长证明（应提供社保、个税或往返机车票等）；

- 以上所列事项均为项目验收时容易出现的问题，仅供科技管理部门形式审查参考，验收意见以专家组意见为准。